Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Слободской»

по итогам  2014 года

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «город Слободской»

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2014 году.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ города Слободского

2.1 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих муниципальных программ

1. Общие сведения о муниципальных программах  муниципального образования «город Слободской»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  муниципального образования «город Слободской» по итогам  2014 года (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 5.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Слободской»,  утверждённого постановлением  администрации города Слободского от 28.08.2013 № 176 (далее- Порядок),  на основе сведений, представленных в управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (далее- управление экономического развития) ответственными исполнителями муниципальных программ города Слободского.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ муниципального образования «город Слободской» (далее – муниципальные программы) осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был  утвержден распоряжением администрации города Слободского от 20.09.2013 № 1817.  Указанный перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально- экономического развития города и основных направлений деятельности администрации города на период 2014-2018 годы.

К Сводному  докладу прилагается информация:

«О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ города Слободского» (приложение №1);

«Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  города Слободского в 2014 году  (приложение №2);

«Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2014 году» (приложение №3).

1.1. Сведения об утверждении муниципальных программ в 2014 году

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета городе Слободском в 2014 году реализовывалось 7 муниципальных программ. Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижения поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития города

Все муниципальные программы были утверждены администрацией города до принятия бюджета города на  2014 финансовый год и на плановый период 2015-2016 годов :

1.Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 242.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» утверждена постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 240.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город Слободской» утверждена постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239.

4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» утверждена постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 236.

5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» утверждена постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238.

6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241.

7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» утверждена постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 237.

В рамках данных программ реализуется 29 подпрограмм, 8 ведомственных целевых программ и 24 отдельных мероприятий.  Общее количество запланированных мероприятий  на 2014 год  предусмотренных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий составляет около 450 мероприятий.

1.2. Общая информация о муниципальных программах

1.2.1.Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы»

Ответственный исполнитель: управление образования администрации города Слободского.

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

-«Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2018 годы» (включает в себя одну ВЦП).

-«Развитие общего  образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2018 годы» (план реализации мероприятий подпрограммы на 2014 год утвержден, включает в себя 17 ВЦП).

-«Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы»

-«Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2013-2015 годы» (план реализации мероприятий подпрограммы на 2014 год утвержден).

- Ведомственная целевая  программа Организация деятельности СКУ «Централизованная бухгалтерия» на 2013-2015 годы

- Отдельные мероприятия программы

-«Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден).

-«Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден).

-«Информатизация сферы образования города Слободского» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден).

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 42

1.2.2. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики»

Ответственный исполнитель:  управление культуры, физкультуры, спорта и реализации молодёжных программ администрации города.

Структура муниципальной программы:

- Подпрограммы:

-«Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2018 годы» (утвержден план реализации на 2014 год);

-«Патриотическое воспитание граждан города Слободского»" на 2014-2018 годы (утвержден план реализации на 2014 год);

-«Молодежь города Слободского» (утвержден план реализации на 2014 год);

-«Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» (утвержден план реализации на 2014 год);

-«Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском».

- Ведомственные целевые программы:

- «Информационно-библиотечное обслуживание населения»;

-«Организация деятельности МКУ «Дом культуры им. Горького», организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, охрана объекта культурного наследия».

- Отдельные мероприятия программы:

- «Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина»;

- «Ремонт и содержание памятников местного значения Проведение общегородских мероприятий».

Планы реализации мероприятий на 2014 год утверждены, но не по форме установленной Порядком.

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятии): 71

1.2.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской»

Ответственный исполнитель:  управление опеки, попечительства, КДН и ЗП администрации города Слободского.

Структура программы:

- Подпрограммы:

-«Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью»;

- «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском»;

-«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-«Содействие занятости населения муниципального образования «город Слободкой» на 2014-2018 годы;

-«Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском».

- Ведомственная целевая программа «Организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».

- Отдельные мероприятия программы:

-Обеспечение выплат почетных граждан по содержанию деятельности общественной организации;

-Формирование толерантности и профилактики экстремизма;

-«Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" на 2014-2018 годы.

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 138

1.2.4. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель:  управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

Структура программы:

- Подпрограммы:

- «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской».

- «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского»

-«Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского».

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского».

-«Развитие системы газоснабжения города Слободского»

-«Содержание и благоустройство города Слободского»

-«Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании город Слободской»

-«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории  муниципального образования город Слободской»

- Ведомственные целевые программы:

-«Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского».

-«Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования «город Слободской».

- Отдельные  мероприятия программы:

-«Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры и бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения на территории муниципального образования город Слободской" (содержание бани)».

-«Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в   области жилищных отношений на территории  муниципального образования город Слободской».

-«Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории  муниципального образования «город Слободской».

-« Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории  муниципального образования «город Слободской».

-«Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на территории  муниципального образования «город Слободской»

-« Обеспечение защиты населения и территории  муниципального образования «город Слободской», объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера»

-«Обеспечение пожарной безопасности  на территории  муниципального образования «город Слободской».

-«Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий  муниципального образования «город Слободской» от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы»

- «Обеспечение  безопасности дорожного движения на территории  муниципального образования «город Слободской».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 71

1.2.5. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского»

Ответственный исполнитель:  управление экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города

Структура программы:

- Подпрограммы

-«Совершенствование управления социально- экономическим развитием города» на 2014-2018 годы;

-«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

-«Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском» (на 2014 год утвержден план реализации мероприятий подпрограммы).

- Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в городе Слободском (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден).

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 52

1.2.6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель:  управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского

Структура программы:

- Подпрограммы:

-«Управление земельными ресурсами»;

-«Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования»

- Отдельное мероприятие программы «Обеспечение деятельности по наружной рекламе» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден).

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 23

1.2.7. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской».

Ответственный исполнитель: организационный  отдел администрации города.

Структура программы:

- Подпрограммы:

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы (на 2014 год утвержден план реализации мероприятий подпрограммы);

-«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской».

- Ведомственные целевые программы:

-«Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии»;

-«Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и пожарной безопасности».

- Отдельные мероприятия программы:

-«Решение вопросов муниципального образования «город Слободской»,  не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден);

-«Обеспечение деятельности административной комиссии»;

-«Укрепление материально-технической базы административных зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден);

-«Обеспечение деятельности специалистов подразделений(служб) администрации города, не вошедших в штатную численность, выполняющих заданные функции» (план реализации мероприятия на 2014 год утвержден);

-«Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) для лиц, замещавших муниципальные должности».

Количество мероприятий предусмотренных программой (с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий): 55

2. Сводные данные ходе реализации муниципальных программ города Слободского

В целом в ходе реализации муниципальных программ в 2014 году  выполнено 417 мероприятий (86,5% от запланированных муниципальными программами с учетом подпрограмм и планов реализации отдельных мероприятий).

2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год.

Управлением экономического развития на основе данных, представленных ответственными исполнителями, проведён анализ степени достижения целевых показателей муниципальных программ.

По результатам проведённого анализа средняя степень достижения показателей муниципальных программ города (интегральная оценка) в 2014 году составила  113%.

Информация по плановым и фактическим значениям конкретных показателей уровня муниципальной программы с  указанием причин их недостижения приведена в приложении №1.

2.2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

В целях осуществления программно-целевого метода планирования бюджета  в 2014 году был осуществлен перехода  на  программный бюджет города.  В бюджете города  в  2014 на реализацию 7 муниципальных программ  году направлено 852 млн. 871,6 тыс. руб.  Фактическое использование бюджетных средств при реализации программ  составило 790 млн. 260,9 тыс.  руб. или   93 % от лимита бюджетных обязательств.

В приложении №2 к Сводному докладу представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ  города Слободского в 2014 году в разрезе муниципальных программ

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, экономия средств бюджета города в основном достигнута  при  осуществлении закупок  товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Наименьший уровень кассового исполнения  выделенных бюджетных ассигнований показан  по муниципальной программе  «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» (36%), причиной такого низкого освоения бюджетных средств стал перенос сроков начала строительства Центра культурного развития города Слободского на 2015 год.  Кроме того,  ответственными исполнителями программы не была проведена увязка объемов финансирования программы с  бюджетными ассигнованиями выделенными на реализацию мероприятий данной программы в бюджете города.

Также,  на момент составления годового отчета,  не были  внесены изменения в части уточнения бюджетных ассигнований  по муниципальной программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения».

Информация  уточнению бюджетных ассигнований в разрезе программ представлена в таблице 1

| Наименование МЦП | Финансирование предусмотренное бюджетом города на 2014 год | Финансирование, предусмотренное программой с учетом изменений | НПА, подтверждающий уточнение финансирования программы с бюджетом города |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 118181,3 | 203241,5 | Внесений изменений в целом по программе не осуществлялось. Расхождение с ЛБО |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления муниципального образования "город Слободской" на 2014-2018 годы | 49979,0 | 49979,1 | Постановление администрации города Слободского от 27.01.2015 № 112 "О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 237 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского " на 2014-2018 годы | 969 | 969 | Постановление администрации города Слободского от 22.01.2015 № 77 "О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской" на 2014-2018 годы | 201510,7 | 201510,7 | Постановление администрации города Слободского от 30.12.2014 № 2420 "О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 239 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2014-2018 годы | 85810,6 | 83899,7 | Постановление администрации города Слободского от 05.08.2014 № 1018 «О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 240» Расхождение с ЛБО |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2014-2018 | 6579,7 | 6579,7 | постановление администрации города Слободского 31.03.2015 № 687 «О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 241» |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы" | 389841,3 | 389891,2 | Постановление администрации города Слободского от 23.01.2015 № 101 "О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 31.10.2013 № 242 |

3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и в сроки, установленные Порядком, ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

### Оценка эффективности осуществлялась на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальных Программ, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы (приложение №3).

### По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эпр) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Результаты проведённой оценки приведены в таблице №2:

| № п.п. | Наименование муниципальной программы | 2014 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (Эпр) | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы» | 1,0 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» | 1,02 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской» | 1,5 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» | 0,84 | уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского» | 1,16 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 0,95 | уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» | 1,01 | показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты |

В результате проведённой оценки эффективными признаны  все  программы, из них наиболее эффективно, с достижением показателей эффективности в полном объеме, реализованы 5 программ, 1 программа с высокой и 1 программа с удовлетворительной эффективностью.

По рейтингу эффективности  муниципальных программ  в 2014 году набольшую эффективность показала муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской» Эпр.=1,5 при доле финансирования программы  25,4% от общего фактического объема бюджета города.

Сопоставимость между  фактическим финансированием  на реализацию мероприятий программ в общем объеме средств бюджета города  и интегральной оценкой достижения  показателей эффективности реализации муниципальных программ, с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм, представлен в таблице № 3:

| Наименование муниципальной программы | Доля фактического финансирования на реализацию мероприятий программы в общем объеме средств бюджета города, | Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- |
|  | в долях единицы |
| «Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы» | 0,49 | 1,00 |
| Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики | 0,039 | 1,06 |
| Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город Слободской» | 0,254 | 1,73 |
| Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения | 0,147 | 0,83 |
| Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского | 0,001 | 1,16 |
| Управление муниципальным имуществом | 0,008 | 1,05 |
| Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской | 0,062 | 1,05 |

4. Целесообразность продолжения реализации соответствующих

муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все действующие  на территории муниципального образования «город Слободской» муниципальные программы эффективны и целесообразны к дальнейшей реализации.

Учитывая, что масштабная реализация муниципальных программ в рамках программного бюджетного планирования началась только с 2014 года, в отчетном году проявился ряд организационных факторов, связанных с вопросами управления ходом реализации муниципальных программ и формирования отчетных материалов. Кроме того, по итогам реализации муниципальных программ определились основные направления совершенствования нормативного правового и методологического регулирования разработки и реализации муниципальных программ.

В ряде программ формально определены индикаторы эффективности (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами, зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная).

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий. В связи этим, в целях повышения эффективности реализации целевых программ считаем необходимым ответственным исполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2015 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2016-2018 годов. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

Начальник управления экономического

развития, потребительских рынков

и муниципальных закупок

администрации города                                                 И.А.Харитонова

Приложение №1 к Сводному докладу

О достижении целевых показателей и индикаторов муниципальных программ города Слободского» в 2014 году

| Название долгосрочной программы, Наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) | Един. измер. | Значение показателей эффективности | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) при наличии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации МП, ПП (в соответствующих единицах измерения). | Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации МП, (ПП) в соответствующих единицах измерения | Пi мп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации МП (ПП) (в долях единицы); |  |
| 1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Количество льготных помывок | чел. | 9200 | 10068 | 1,09 |  |
|  | Количество отремонтированных свободных помещений жилого фонда | 1 помещение | 4 | 2 | 0,5 | Снижение показателя произошло в результате недостаточного финансирования |
|  | Снижение количества аварий на муниципальных линиях электропередач | кол-во аварий | 16 | 5 | 3,2 | Показатель положительный, характеризует снижение количества аварий |
|  | Снижение протяженности аварийных линий электропередач | км | 1,79 | 0,0 | 0,0 | Произвести замену аварийных линий не представилось возможным из-за дефицита бюджета |
|  | Увеличение количества действующих светильников | ед-ц | 54 | 30 | 0,56 | Увеличить количество светильников не представилось возможным из-за дефицита бюджета |
|  | Увеличение протяженности сетей наружного освещения | км | 17,98 | 0,50 | 0,03 | Увеличить протяженность эл.сетей не представилось возможным из-за дефицита бюджета |
|  | Освоение выделенных финансовых средств на обеспечение защиты населения и территории муниципального образования, объектов жизнеобеспечения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
|  | Освоение выделенных финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности не территории муниципального образования | % | 100 | 0 | 0,00 | План реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не предусматривал финансирование мероприятий |
|  | Количество лиц, дополнительно обученных по подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения от ЧС | чел. | 1 | 0 | 0,00 | Обучение кадров по подготовке ГО будет проведено в 2015 году по плану |
|  | Освоение выделенных финансовых средств на обеспечение безопасности дорожного движения | % | 100 | 87 | 0,87 | Недоосвоено 27,8 тыс. руб. |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» |
|  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | кв.м. | 7700 | 7700 | 1,00 |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | м. | 1100 | 1100 | 1,00 |  |
|  | Проведено паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов | м. | х | 0 |  |  |
|  | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | кв.м. | 9596 | 9596 | 1,00 |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | м. | 1169 | 1169 | 1,00 |  |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | % | 3,6 | 3,6 | 1,0 |  |
|  | Общая площадь отремонтированных тротуаров | кв.м. | 1110 | 1110,00 | 1,00 |  |
|  | Доля отремонтированных тротуаров от общего числа тротуаров | % | 1,95 | 1,95 | 1,00 |  |
|  | Количество отремонтированных остановок общественного транспорта, остановок | шт. | 5 | 5 | 1,00 |  |
|  | Количество отремонтированных пешеходных мостов | шт. | 5 | 5 | 1,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского» |
|  | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 24,00 | 24,00 | 1,00 |  |
|  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 19,00 | 18,00 | 1,06 | Показатель положительный, характеризует снижение количества потерь тепловой энергии |
|  | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,28 | 0,22 | 1,27 | Показатель положительный, характеризует снижение количества аварий |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского» |
|  | Общая площадь капитально отремонтированных или реконструированных многоквартирных домов | тыс. кв. м. | 10,00 | 0,00 |  | Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов работает не с 2014, а с 2015 года |
| 4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского» |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 метр квадратный общей площади) | кВтч/ чел. | 1226 | 1238,00 | 0,99 | Увеличение показателя произошло из-за замены устаревшей оргтехники на более современную, но и более энергоемкую |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений(в расчете на 1 метр квадратный общей площади) | Гкал/кв. м | 0,28 | 0,19 | 1,47 | Показатель положительный, характеризует снижение количества потребляемой тепловой энергии |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м/чел. | 10,75 | 10,80 | 1,00 | Величина фактического показателя отличается от планового на 0,4%, что значительно меньше погрешности показаний приборов учета (2%), поэтому можно допустить, что величина показателя не превышает плановое значение |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | Куб. м/чел. | 10,41 | 10,50 | 0,99 | Величина фактического показателя отличается от планового на 0,4%, что значительно меньше погрешности показаний приборов учета (2%), поэтому можно допустить, что величина показателя не превышает плановое значение |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | штук | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Развитие системы газоснабжения города Слободского» |
|  | Количество котельных, работающих на природном газе | единиц | 0 | 0 |  |  |
|  | Уровень газификации природным газом жилищного фонда по итогам года | % | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского |
|  | Установки наружного освещения | шт. | 1585 | 1594 | 1,01 | Показатель положительный, характеризует увеличение количества установок наружного освещения |
|  | Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты | кв.м. | 1908,00 | 1908,00 | 1,00 |  |
|  | Содержание и строительство мест захоронений | га | 43,60 | 43,60 | 1,00 |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании город Слободской» |
|  | Количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив | шт. | 49 | 47 | 0,96 | Количество подготовленных заявок ниже планируемого, но в 3,6 раза больше, чем прошло по конкурсу, т.о. показатель не характерен |
|  | Реализация инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской» |
|  | Количество публикаций средствах массовой информации об экологических проблемах и состоянии окружающей среды города | единиц | 4 | 3 | 0,75 |  |
|  | Количество мероприятий по экологическому образованию, воспитанию, просвещению и информированию населения | единиц | 115 | 118 | 1,03 | Показатель положительный, характеризует увеличение количества мероприятий |
|  | Количество походов по исследованию особо охраняемых территорий | единиц | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Количество буклетов о памятниках природы | единиц | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Проект рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО | единиц | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество ликвидированных экологически опасных скважин | единиц | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ «Спасательная станция города Слободского» |  |  |  |  |  |
| 10 | Ведомственная целевая программа «Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской» |  |  |  |  |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры и бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения на территории муниципального образования «город Слободской» | кол-во мероприятий | 4 | 3 | 0,75 | Не реализовано мероприятие по увеличению количества домов, выбравших в качестве способа управления многоквартирными домами через товарищество собственников жилья (ТСЖ). |
| 12 | Отдельное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений на территории муниципального образования «город Слободской» | кол-во мероприятий | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Отдельное мероприятие "Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Слободской" | кол-во мероприятий | 6 | 5 | 0,83 |  |
| 14 | Отдельное мероприятие" Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской" | кол-во мероприятий | 2 | 2 | 1,00 |  |
| 15 | Отдельное мероприятие " Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на территории муниципального образования город Слободской" | кол-во мероприятий |  |  |  | Мероприятие реализовано за счет мероприятий участия в ППМИ |
| 16 | Отдельное мероприятие " Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Слободской", объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера" | кол-во мероприятий | 4 | 3 | 0,75 |  |
| 17 | Отдельное мероприятие " Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Слободской" | кол-во мероприятий | 3 | 3 | 1,00 |  |
| 18 | Отдельное мероприятие " Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования город Слободской"от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы | кол-во мероприятий | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Отдельное мероприятие " Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Слободской" |  | 11 | 10 | 0,91 | Не разработан проект дислокации дорожных знаков |
|  | Мероприятие по возмещению части затрат стоимости потребленного топлива теплоснабжающим организациям, осуществляющим продажу топливной энергии потребителям ( данное мероприятие в программу не включено) | кол-во мероприятий |  |  |  | Принятие данного мероприятия позволило единовременно снизить кредиторскую задолженность МУП "Теплосервис" за поставленное топливо на 33% |
| 2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования «город Слободской» на 2014-2018 |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций в СМИ с целью повышения гражданской активности населения и повышения правовой культуры избирателей | ед-ц | 4 | 6, | 1,50 |  |
|  | Количество рассмотренных дел на заседаниях административных комиссий | ед-ц | 660 | 562 | 0,85 | Снижение количества протоколов, представленных на рассмотрение комиссии |
|  | Направление на финансирование проводимых работ (выполнение мероприятий) по решению задачи сохранения материально- технической базы административных зданий не менее 3% от стоимости основных фондов | % | 3,0 | 3,0 | 1,00 |  |
|  | Выполнение функций специалистами подразделений (служб) качественно и в полном объеме | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
|  | Предоставление выплат гражданам, имеющим право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
|  | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | чел. | 0 | 3 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы |
|  | Количество муниципальных служащих, получивших удостоверения и сертификаты о переподготовке и повышении квалификации | чел. | 10 | 9 | 0,90 | Снижение суммы софинансирования из областного бюджета |
|  | Количество зарегистрированных органов ТОС на территории муниципального образования | ед-ц | 51 | 63 | 1,24 |  |
|  | Количество созданных систем защиты информации на рабочих местах, обрабатывающих персональные данные | ед-ц | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Доля структурных подразделений администрации города Слободского, включенных в систему электронного документооборота | % | 50,00 | 50,00 | 1,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» |
|  | Количество рассмотренных обращений по факту коррупции | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
|  | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии при администрации города Слободского по противодействию коррупции и криминализации экономики в городе | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
|  | Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии" |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа "Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и пожарной безопасности"" |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие Решение вопросов муниципального образования "город Слободской", не отнесённых к вопросам местного значения городского округа" | кол-во мероприятий | 4 | 4 | 1,00 |  |
|  | Отдельное мероприятие обеспечение деятельности административной комиссии | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы административных зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда" | кол-во мероприятий | 5 | 5 | 1,00 |  |
|  | Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности специалистов подразделений(служб) администрации города, не вошедших в штатную численность, выполняющих заданные функции" | кол-во мероприятий | 4 | 4 | 1,00 |  |
|  | Отдельное мероприятие "Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) для лиц, замещавших муниципальные должности" | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 3. Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского " на 2014-2018 годы |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли на 1 участника ярмарки | тыс. руб. | 5,2 | 5,25 | 1,01 |  |
|  | Объем выручки ярмарок выходного дня | тыс. руб. | 2600 | 2700 | 1,04 |  |
|  | Число участников ярмарок выходного дня | ед-ц | 500 | 514 | 1,03 |  |
| 1 | Подпрограмма "Совершенствование управления социально- экономическим развитием города" на 2014-2018 годы |
|  | Принятие в 2014 году программы (плана) социально-экономического развития города Слободского на 2015-2018 годы | год принятия | 2014 | нет | 0,00 | В связи с принятием Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в РФ" разработан план подготовки документов стратегического планирования города Слободского. Разработка программы социально-экономического развития города будет проведена в 2015 году. |
|  | Уровень конкуренции на торгах | ед-ц | 2,3 | 2,50 | 1,09 | В целом по муниципальным организациям города проведено 264 процедуры торгов (с заключением контракта) на них подано (за исключением отозванных) 665 заявок |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 13145,8 | 4986,30 | 0,38 | В связи со сложной финансовой ситуацией промышленные предприятия города приостановили инвестиционные вливания в производственные основные фонды, снизились темпы обновления промышленного оборудования. |
|  | Качество прогнозирования социально-экономического развития города Слободского (отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития города от прогнозных) | процентов | 10 | 8,60 | 1,16 | Точность прогноза бюджетообразующих показателей по 2013 году не превышает 10% |
|  | Своевременность подготовки доклада главы администрации города Слободского "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области | в сроки, установленные НПА РФ и Кировской области | да | да | 1,00 |  |
|  | Количество разработанных муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования, разработанных в срок, установленный действующим законодательством | единиц | 7 | 7 | 1,00 |  |
|  | Нахождение города Слободского в десятке лучших муниципальных образований в ранжировании по уровню социально-экономического развития | место | 3 | 7 | 0,43 | Основными причинами снижения рейтинговой оценки города являются: низкие показатели жилищного строительства и , как следствие, отсутствие улучшения жилищных условий населения |
|  | Уровень обеспечения администрации города Слободского экономико-статистической информацией, предусмотренной муниципальным контрактом | процентов | 100 | 100 | 1,00 |  |
|  | Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных мероприятий по подготовке к переводу города Слободского на условия военного времени в соответствии с утвержденными планами мобилизационной подготовки | процентов | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 2 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего количества муниципальных услуг | % | 12,00 | 62,00 | 5,17 |  |
|  | Количество запросов, направленных с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, на 1 тысячу населения в год | % | 3,00 | 5,74 | 1,91 |  |
|  | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города | % | 100,00 | 97,00 | 0,97 | 3 регламентированные муниципальные услуги были исключены из перечня муниципальных услуг по требованию департамента по вопросам внутренней и информационной политики Кировской области |
|  | Доля принятых административных регламентов соответствующих требованиям Федерального закона № 210-ФЗ | % | 80,00 | 94,00 | 1,18 |  |
|  | Объем публикации о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде | кв.см. | 135,00 | 500,00 | 3,70 |  |
| 3 | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском" |
|  | Количество малых и средних предприятий в городе | ед-ц | 300 | 321 | 1,07 |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед-ц | 408,7 | 336 | 0,82 | Снижение числа субъектов малого предпринимательства произошло в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ и двукратным увеличением с 2013 года выплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов во внебюджетные фонды. С 2013 года наблюдается тенденция к снижению числа СМП. Так в 2013 году произошло значительное сокращение числа ИП, на 1.01.2014 их число составило 810 ед-ц (среднегодовое количество - 831) или 77% от числа ИП в 2012 году. По оценке 2014 года негативные процессы в малом предпринимательстве снизились, тем не менее среднегодовая численность ИП в 2014 году составила 820 чел. или 98,7% к уровню 2103 года. |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | чел. | 22,5 | 26,61 | 1,18 |  |
|  | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями с учетом микропредприятий и индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 4684,9 | 4745,80 | 1,01 |  |
|  | Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях | руб. | 13994 | 13057,00 | 0,93 | Наличие выплат «серой» зарплаты с целью занижения отчислений на соц. нужды. Для снижения данного негативного фактора работает вневедомственная комиссия я по легализации объектов налогообложения. В 2014 году проведено12 заседаний, заслушано84 хозяйствующих субъекта, 35работодателей повысили зар. плату, дополнительные отчисления НДФЛ составили 107 т.руб. |
|  | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет города | тыс. руб. | 116,7 | 120,10 | 1,03 |  |
|  | Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства города в бюджет в общем объеме налоговых поступлений. | % | 20,5 | 20,80 | 1,01 |  |
|  | Мероприятия подпрограммы «Совершенствование управления социально- экономическим развитием города» на 2014-2018 годы | кол-во мероприятий | 9 | 9 | 1,00 |  |
|  | Мероприятия подпрограммы " "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" | кол-во мероприятий | 7 | 7 | 1,00 |  |
|  | Мероприятия подпрограммы "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском"" | кол-во мероприятий | 24 | 20 | 0,83 | Не выполнены 4 мероприятия в связи с отсутствием заявок на 2 грантовых конкурса, 2 мероприятия не состоялись в связи с отсутствием финансовых средств |
|  | Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в городе Слободском | кол-во мероприятий | 12 | 12 | 1,00 |  |
| 4. Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской" на 2014-2018 годы |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, имеющих звание "Почетный гражданин города Слободского" и обеспечение выплатами | чел. | 5 | 5 | 1,0 |  |
|  | Количество ветеранских организаций | ед-ц | 47 | 47 | 1,0 |  |
|  | Доля родителей, законных представителей, получивших компенсационные выплаты | % | 100,00 | 100,00 | 1,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью» |
|  | Общее количество зарегистрированных преступлений | ед. | 927 | 925 | 1,0 | Снижение количества преступлений |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 285 | 283 | 1,01 | Снижение количества преступлений |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | ед. | 13 | 13 | 1,0 |  |
|  | Уровень раскрываемости преступлений | % | 62 | 61 | 0,99 |  |
|  | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | человек | 3570 | 3390 | 0,95 | В связи с уменьшение рождаемости, снижение количества детей в УДОД |
|  | Количество преступлений, совершенных лицами ранее отбывавшими наказание за совершение преступлений | ед. | 27 | 25 | 1,08 | Снижение количества преступлений |
|  | Количество детей и подростков, занятых общественно-полезным трудом в период летних каникул | человек | 197 | 197 | 1,0 |  |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП города | человек | 105 | 78 | 1,35 | Снижение роста преступности проведение индивидуально профилактической работы |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации в городе Слободском» |
|  | Количество удовлетворенных заявлений граждан об оказании материальной помощи | ед-ц | 90 | 84 | 0,93 | Снижение количества обратившихся за помощью |
|  | Количество информационных материалов о мерах социальной поддержки, размещенных в СМИ | ед-ц | 6 | 6 | 1,0 |  |
|  | Количество городских акций и мероприятий социальной направленности | акций | 10 | 10 | 1,0 |  |
|  | Количество семей-участников социальных акций | семей | 160 | 167 | 1,04 | Привлечение семей к акциям |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | чел. | 10 | 9 | 1,11 | Уменьшение количества детей-сирот |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных разными видами выплат и пособий | чел. | 129 | 100 | 1,29 | Проведение профилактической работы с родителями, уменьшило количество семей, лишенных родительских прав и необходимости взятия этих детей под опеку |
|  | Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленных жилых помещений | ед-ц | 13 | 13 | 1,0 |  |
|  | Количество несовершеннолетних, снятых с учета в КДН и ЗП города | чел. | 6 | 52 | 8,67 | Проведение профилактической работы с семьями, с детьми, вовлечение их в общественно полезную деятельность, работа с образовательными организациями |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП города | семей | 100 | 78 | 1,28 |  |
| 4 | Подпрограмма "Содействие занятости населения муниципального образования "город Слободкой" на 2014-2018 годы |
|  | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для временных работ | чел. | 91 | 91 | 1,0 |  |
|  | Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные оплачиваемые работы | чел. | 197 | 197 | 1,0 |  |
| 5 | Подпрограмма "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий | меропр. | 32 | 220 | 6,88 | Проведены дополнительные мероприятия по профилактике употребления спайсов, наркотиков в 4 квартале 2014 года |
|  | Количество человек, принявших участие в профилактических мероприятиях | человек | 1100 | 10000 | 9,09 |  |
|  | Ведомственная целевая программа "Организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие по обеспечению выплат почетных граждан | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,00 |  |
|  | Отдельное мероприятие по содержанию деятельности общественной организации | кол-во мероприятий | 7 | 11 | 1,57 |  |
|  | Отдельное мероприятие по формированию толерантности и профилактики экстремизма | кол-во мероприятий | 29 | 30 | 1,03 |  |
|  | Отдельное мероприятие «Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" на 2014-2018 годы» | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей муниципальной услуги | чел. | 63000 | 125326 | 1,99 |  |
|  | Социально- значимые культурно-массовые мероприятия | кол-во мероприятий | 21 | 25,00 | 1,19 |  |
|  | Потребители социально- значимые культурно-массовые мероприятия | чел. | 43500 | 45200 | 1,04 |  |
|  | Доля объектов культурного наследия, в которых расположены музеи МКБУК "СМВЦ", находящиеся в удовлетворительном состоянии в общем количестве МКБУК "СМВЦ" | % | 30,00 | 30 | 1,00 |  |
|  | Количество посещений музея | чел. | 34580 | 52363 | 1,51 |  |
|  | Количество открытых выставок и новых экспозиций | единиц | 54 | 58 | 1,07 |  |
|  | Количество библиотечного фонда | экземпляр | 131000 | 138363 | 1,06 |  |
|  | Количество книговыдач | экземпляр | 398000 | 402622 | 1,01 |  |
|  | Молодые семьи, улучшившие свои жилищные условия за счёт участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» | количество семей | 6 | 6 | 1,0 |  |
|  | Количество патриотических клубов | единиц | 4 | 3 | 0,75 | Упразднение клуба в связи с отсутствием руководства |
|  | участников патриотических клубов | чел.к | 240 | 170 | 0,71 | Упразднение клуба в связи с отсутствием руководства |
|  | Охват граждан и допризывной молодежи, участвующих в мероприятиях подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан города Слободского", от общего числа молодежи | ед-ц мероприятий | 80 | 75 | 0,94 | Причина невыполнения показателя не указана |
|  | Численность занимающихся физкультурой и спортом в городе Слободском | человек | 7500 | 10328 | 1,38 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта | человек | 22 | 28 | 1,27 |  |
|  | Количество проведенных спортивных мероприятий | единиц | 40 | 49 | 1,23 |  |
|  | Количество призовых мест на соревнованиях областного, регионального и федерального значения | единиц | 171 | 199 | 1,16 |  |
|  | Охват молодежи, участвующей в реализации молодежных программ, от общего числа молодежи | % | 30 | 30 | 1,0 |  |
|  | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений , от общего числа молодежи | % | 4 | 3,5 | 0,88 | Причина невыполнения показателя не указана |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 8,4 | 9 | 1,07 |  |
|  | Доля молодых людей участвующих в реализации органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 3 | 3,5 | 1,17 |  |
| 19 | Количество молодых людей, находящихся в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты, программы в сфере профилактики асоциально поведения | человек | 38 | 20 | 0,53 | Причина невыполнения показателя не указана |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы |
|  | Количество семей - участников подпрограммы, получивших социальную выплату | семей | 6 | 6 | 1,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2018 годы |
|  | Количество военно-патриотических клубов | ед/ | 4 | 3 | 0,75 | Упразднение клуба в связи с отсутствием руководства |
|  | участников военно-патриотических клубов | чел | 240 | 170 | 0,71 | Упразднение клуба в связи с отсутствием руководства |
|  | Охват граждан допризывной молодежи, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общего числа молодежи | % | 80,0 | 75,0 | 0,94 | Причина невыполнения показателя не указана |
|  | Организация досуговой деятельности молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, находящихся в ТЖС | % | 17,00 | 10,00 | 0,59 | Причина невыполнения показателя не указана |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь города Слободского» |
|  | Охват молодежи, участвующей в реализации молодежных программ, от общего числа молодежи | % | 30,00 | 30,00 | 1,0 |  |
|  | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений , от общего числа молодежи | % | 4,00 | 3,50 | 0,88 | Причина отклонения показателя не указана |
|  | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодежи | % | 8,40 | 9,00 | 1,07 |  |
|  | Количество молодых людей, находящихся в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты, программы в сфере профилактики асоциально поведения | чел | 38 | 20 | 0,53 | Причина снижения показателя не указана |
|  | Доля молодых людей участвующих в реализации органами исполнительной власти проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи | % | 3,00 | 3,50 | 1,17 |  |
| 4 | Подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» |
|  | Численность занимающихся физкультурой и спортом в городе Слободском | чел | 7500 | 10328 | 1,38 |  |
|  | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 40 | 49 | 1,23 |  |
|  | Количество спортсменов, выполнивших нормативы 1-й разряд, КМС, Мастер спорта | чел. | 22 | 28 | 1,27 |  |
|  | Количество соревнований различного уровня, в которых слободские спортсмены примут участие | ед. | 35 | 90 | 2,57 |  |
|  | Количество призовых мест на соревнованиях областного, регионального и федерального значения | ед. | 171 | 199 | 1,16 |  |
|  | Строительство плавательного бассейна | ед. | 0 | 0 | 0,0 | Не запланировано на 2015 год |
|  | Реконструкция спортивного комплекса "Труд" | ед. | 1 | 0 | 0,0 | Перенос мероприятия на 2015 год |
| 5 | Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» |
|  | Доля объектов культурного наследия, в которых расположены музеи МБУК «СМВЦ», находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов МБУК «СМВЦ» | % | 30 | 30 | 1,0 |  |
|  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем количестве музейных предметов | % | 32 | 29 | 0,91 | Недостаточное количество выставочных площадей |
|  | Количество посещений музеев | ед-ц | 34 580 | 52 363 | 1,51 |  |
|  | Количество участников музейных культурно – досуговых и образовательных мероприятий | чел. | 2 000 | 15 075 | 7,54 |  |
|  | Увеличение единиц хранения основного фонда музейных предметов | ед-ц | 26 000 | 25711 | 0,99 | Отсутствие финансирования |
|  | Доля работников с высшим образованием из общего числа работников МБУК «СМВЦ» | % | 40 | 40 | 1,0 |  |
|  | Количество изданий материалов инновационного, исследовательского и рекламного характера | ед-ц | 12 | 18 | 1,5 |  |
|  | Количество открытых выставок и новых экспозиций | ед-ц | 54 | 58 | 1,07 |  |
| 6 | Ведомственная целевая программа »Информационно -библиотечное обслуживание населения « |  |  |  |  |  |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МКУ «Дом культуры им. Горького, организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, охрана объекта культурного наследия» |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие: Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Отдельное мероприятие: Ремонт и содержание памятников местного значения | кол-во мероприятий | 2 | 2 | 1,0 |  |
|  | Отдельное мероприятие: Проведение общегородских мероприятий | кол-во мероприятий | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 |
|  | показатели программы |  |  |  |  |  |
|  | Размещение наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством | % | 50,00 | 50,00 | 1,0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» |
|  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 14,81 | 15,13 | 1,02 |  |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.чел. населения | га | 1,48 | 4,25 | 2,87 |  |
|  | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 71,43 | 66,11 | 0,92 | Причина отклонений не указана |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования» |
|  | Доходы от аренды муниципального имущества | тыс. руб. | 15786,3 | 16228,6 | 1,03 |  |
|  | Доходы от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 21919,4 | 21969,5 | 1,00 |  |
|  | Прибыль от предприятий, остающаяся после уплаты налогов и обязательных платежей | тыс. руб. | 157,80 | 49,20 | 0,31 | МУП "ВКХ" по договору уступки прав провело переуступку долга МУП "УК "Север", а МУП "УК "Север" в связи с отсутствием средств на предприятии не перечислил деньги в бюджет города |
|  | Прочие поступления от использования имущества | тыс. руб. | 57,6 | 45,70 | 0,79 | Граждане не перечислили за найм жилья |
|  | Оформление технической документации и регистрация права собственности 100% зданий (нежилых помещений) муниципальной собственности | % | 70,00 | 70,00 | 1,0 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности по наружной рекламе» | кол-во мероприятий | 5 | 1 | 0,2 | В связи с многочисленными изменениями в Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе», в 2014 году в соответствие с ним были приведены муниципальные НПА. |
| 7. Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 91 | 91 | 1,0 |  |
|  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 20 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 20 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,5 | 1,3 | 1,15 | Уменьшение показателя произошло за счет улучшения результатов единого государственного экзамена в 2014 году |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, в общей численности обучающихся |  | 65 | 65 | 1,0 |  |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги в электронном виде | % | 72 | 72 | 1,0 |  |
|  | Количество вновь созданных мест в образовательных организациях | мест | 110 | 90 | 0,82 | Снижение показателя произошло в связи с переносом с 2014 года срока начала строительства нового детского сада на 110 мест. По факту закончился капитальный ремонт здания д/с «Аленушка» по адресу ул. Свободы, 5 на 90 мест |
| 1 | Подпрограмма" Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2018 годы" |
|  | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до семи лет | % | 91 | 91 | 1,0 |  |
|  | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации ФГОС | % | 25 | 25 | 1,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2018 годы» |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 23,6 | 23,6 | 1,0 |  |
|  | Численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя | чел. | 13,5 | 15,3 | 1,13 | Рост показателя за счет увеличения наполняемости классов в 2014 году |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 98 | 100 | 1,02 | Увеличение показателя произошло в результате 100% сдавших единый государственный экзамен в 2014 году |
|  | Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях | % | 60,5 | 60,5 | 1,0 |  |
|  | Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей | % | 65 | 66,2 | 1,02 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 100 | 100 | 1,0 | Рост показателя за счет увеличения детей, получающих платные дополнительные образовательные услуги |
|  | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы» |
|  | Доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку 1 раз в 3 года от плановых показателей | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Количество проведенных профессиональных конкурсов педагогической направленности | ед-ц | 4 | 5 | 1,25 | Рост показателя в связи с проведением в 2014 году дополнительного профессионального конкурса педагогической направленности |
|  | Количество мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников с привлечением научно-педагогических работников региона и РФ | ед-ц | 4 | 4 | 1,0 |  |
| 4 | Подпрограмма « Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2013-2015 годы» |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных системой ОПС, КТС в исправном состоянии | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в исправном состоянии (канализация, отопление, водопровод) | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Доля образовательных учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения | % | 20 | 22 | 1,1 | Рост показателя за счет оснащения в 2014 году МКОУ гимназии системой видеонаблюдения |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих ограждение | % | 65 | 69 | 1,06 | Увеличение показателя в результате приведения ограждения территории МКОУ школы -интернат в соответствии с требованиями СанПиН |
|  | Количество образовательных учреждений, поставленных на капитальный ремонт | ед-ц | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Организация деятельности СКУ "Централизованная бухгалтерия" на 2013-2015 годы" |  |  |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие "Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей" | кол-во мероприятий | 13 | 13 | 1,0 |  |
| 7 | Отдельное мероприятие "Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время" | кол-во мероприятий | 8 | 8 | 1,0 |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Информатизация сферы образования города Слободского» | кол-во мероприятий | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ |  |  |  | 1,13 |  |

Приложение №2 к Сводному докладу

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

города Слободского в 2014 году

| Название долгосрочной программы, сроки реализации Наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) | Значение показателей эффективности |
| --- | --- |
|  | Фпл – плановый объем финансовых ресурсов мероприятий МП (лимит бюджетных обязательств) (тыс. рублей). | Фф – фактический объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий МП (кассовое исполнение) (тыс. рублей); | Фкоэф – оценка финансирования МП в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой); |
| 1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 118181,3 | 116026,9 | 0,98 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "город Слободской" | 27072,6 | 26688,8 | 0,99 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Слободского" |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение модернизации объектов жилищной инфраструктуры города Слободского" | 244,4 | 241,2 | 0,99 |
| 4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Слободского" | 1051,9 | 1001,7 | 1,00 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие системы газоснабжения города Слободского" | 2549,7 | 2549,7 | 1,00 |
| 6 | Подпрограмма "Содержание и благоустройство города Слободского | 24372,5 | 24111,8 | 0,99 |
| 7 | Подпрограмма "Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании город Слободской" | 28252,1 | 26926,9 | 0,95 |
| 8 | Подпрограмма " Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на территории муниципального образования город Слободской" | 1493,6 | 1484,9 | 0,99 |
| 9 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, укрепление и развитие материально-технической базы МКУ "Спасательная станция города Слободского" | 1340 | 1329,7 | 0,99 |
| 10 | Ведомственная целевая программа "Содержание и организация Единой дежурно- диспетчерской службы муниципального образования "город Слободской"" | 1359,5 | 1297,9 | 0,95 |
| 11 | Отдельное мероприятие "Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг и услуг ЖКХ для населения при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры и бесперебойного функционирования организаций жизнеобеспечения на территории муниципального образования город Слободской" (содержание бани) | 600 | 600 | 1,00 |
| 12 | Отдельное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства в области жилищных отношений на территории муниципального образования город Слободской» |  |  |  |
| 13 | Отдельное мероприятие «Выявление, учет, выполнение работ по ремонту и предоставление гражданам свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Слободской» | 73,6 | 73,6 | 1,00 |
| 14 | Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт муниципальных электрических сетей на территории муниципального образования город Слободской» | 520 | 500 | 0,96 |
| 15 | Отдельное мероприятие «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения на территории муниципального образования город Слободской» |  |  |  |
| 16 | Отдельное мероприятие «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Слободской", объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера» | 42 | 42 | 1,00 |
| 17 | Отдельное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Слободской» |  |  |  |
| 18 | Отдельное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования по профессиональной подготовке и переподготовке кадров в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования «город Слободской»от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2018 годы |  |  |  |
| 19 | Отдельное мероприятии «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Слободской» | 206,5 | 178,7 | 0,87 |
|  | Мероприятие по возмещению части затрат стоимости потребленного топлива теплоснабжающим организациям, осуществляющим продажу тепловой энергии потребителям ( в программу не включено) | 29002,9 | 29000 | 1,00 |
| 2. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления муниципального образования "город Слободской» на 2014-2018 годы | 49979,0 | 48876,5 | 0,98 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы | 28949,3 | 28523,7 | 0,99 |
| 2 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Слободской» | 5 | 5 | 1,00 |
| 3 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Слободской городской Думы и контрольно-счетной комиссии» | 2316,1 | 2312,3 | 1,00 |
| 4 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение оптимальных условий хранения архивных документов и пожарной безопасности» | 2387,6 | 2349,2 | 0,98 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Решение вопросов муниципального образования "город Слободской", не отнесённых к вопросам местного значения городского округа» | 568,1 | 399,2 | 0,70 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности административной комиссии» | 32,6 | 32,6 | 1,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Укрепление материально-технической базы административных зданий для обеспечения устойчивого и безопасного труда» | 5662,7 | 5423,1 | 0,96 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности специалистов подразделений(служб) администрации города, не вошедших в штатную численность, выполняющих заданные функции» | 3195 | 3178,6 | 0,99 |
| 9 | Отдельное мероприятие «Обеспечение выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) для лиц, замещавших муниципальные должности» | 1386 | 1385,5 | 1,00 |
| 10 | Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 1,8 | 0,6 | 0,33 |
| 11 | Обслуживание муниципального долга, резервный фонд, выравнивание бюджетных обязательств | 5474,9 | 5266,7 | 0,96 |
| 3. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского « на 2014-2018 годы | 969 | 925,5 | 0,96 |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование управления социально- экономическим развитием города2 на 2014-2018 годы | 43 | 29,5 | 0,69 |
|  | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | 740 | 720 | 0,97 |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском» | 170,5 | 170,5 | 1,00 |
|  | Отдельное мероприятие по развитию торгово-ярмарочной деятельности в городе Слободском | 15,5 | 5,5 | 0,35 |
| 4. Муниципальная программа «Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 годы | 201510,7 | 200518,1 | 0,995 |
| 1 | Подпрограмма профилактики правонарушений и борьбы с преступностью | 243,8 | 239,4 | 0,98 |
| 2 | Подпрограмма улучшение демографической ситуации в городе Слободском | 6424,3 | 6268,5 | 0,98 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 23601,3 | 22777 | 0,97 |
| 4 | Подпрограмма «Содействие занятости населения муниципального образования «город Слободкой» на 2014-2018 годы | 461,5 | 461,1 | 1,00 |
| 5 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» | 82 | 81,4 | 0,99 |
| 6 | Ведомственная целевая программа «Организация предоставления гражданам социальных выплат в виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | 162091,1 | 162084,8 | 1,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие по обеспечению выплат почетных граждан | 39,7 | 39,7 | 1,00 |
| 8 | Отдельное мероприятие по содержанию деятельности общественной организации | 337 | 337 | 1,00 |
| 9 | Отдельное мероприятие по формированию толерантности и профилактики экстремизма |  |  |  |
| 10 | Отдельное мероприятие «Компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» на 2014-2018 годы | 8230 | 8229,2 | 1,00 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2018 годы | 85810,6 | 30506 | 0,36 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2018 годы | 3221,1 | 2441,1 | 0,76 |
| 2 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан города Слободского» на 2014-2018 годы | 354 | 334,9 | 0,95 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь города Слободского» | 819 | 653,8 | 0,80 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском» | 549,4 | 499,7 | 0,91 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие и поддержка музейного дела в г. Слободском» | 6176,7 | 6176,7 | 1,00 |
| 6 | Ведомственная целевая программа «Информационно-библиотечное обслуживание населения « | 8966,6 | 8909 | 0,99 |
| 7 | Ведомственная целевая программа «"Организация деятельности МКУ «Дом культуры им. Горького, организация общегородских мероприятий, сохранение, использование, охрана объекта культурного наследия» | 9471,8 | 9448,6 | 1,00 |
|  | Отдельное мероприятие «Организация вручения литературной премии имени А.С.Грина» | 38 | 38 |  |
|  | Отдельное мероприятие «Ремонт и содержание памятников местного значения» | 394,7 | 387 |  |
|  | Отдельное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» | 1619,3 | 1617,2 |  |
|  | Не отражены в программе | 54200 |  |  |
| 6. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2014-2018 | 6579,7 | 6392,2 | 0,97 |
| 1 | Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» | 457,7 | 455,3 | 0,99 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества и получение неналоговых доходов от его использования» | 6122 | 5936,9 | 0,97 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности по наружной рекламе» | 0 | 0 |  |
| 7. Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы" | 389841,3 | 387015,7 | 0,99 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Слободского на 2014-2018 годы» | 146164,6 | 144013,8 | 0,99 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Слободского на 2014-2018 годы» | 225244,3 | 224655,5 | 1,00 |
| 3 | Подпрограмма «Педагогические кадры города Слободского на 2014-2018 годы» | 1744,5 | 1735,6 | 0,99 |
| 4 | Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2013-2015 годы» | 7889,3 | 7831,5 | 0,99 |
| 5 | Ведомственная целевая программа «Организация деятельности СКУ"Централизованная бухгалтерия" на 2013-2015 годы» | 6821,8 | 6814,5 | 1,00 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие талантливых и одаренных детей» | 201,8 | 189,8 | 0,94 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время» | 1763,5 | 1763,5 | 1,00 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Информатизация сферы образования города Слободского» | 11,5 | 11,5 | 1,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ | 852871,6 | 790260,9 | 0,93 |

Приложение №3 к Сводному докладу

Показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ города Слободского в 2014 году*

| N п/п | Название долгосрочной программы, сроки реализации Наименование показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) | Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); | Псвод пп -сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); | Пинтегр –интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы); | Мвып- оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы); | Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы); |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности, обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" | 0,81 | 0,89 | 0,83 | 0,86 | 0,84 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления муниципального образования "город Слободской" на 2014-2018 годы | 1,07 | 1,02 | 1,05 | 0,91 | 1,01 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства города Слободского " на 2014-2018 годы | 1,03 | 1,5 | 1,16 | 0,92 | 1,16 |
| 4 | Муниципальная программа "Социальная поддержка, содействие занятости и улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании "город Слободской" на 2014-2018 годы | 1,00 | 3,42 | 1,73 | 0,99 | 1,50 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2014-2018 годы | 1,03 | 1,14 | 1,06 | 0,9 | 1,02 |
| 6 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2014-2018 | 1,00 | 1,22 | 1,06 | 0,70 | 0,95 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие образования города Слободского на 2014-2018 годы" | 0,99 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  | 1,13 |  | 1,07 |

### *Оценка эффективности реализации муниципальных программы проводится на основе интегральной оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности реализации  подпрограмм по формуле:

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где:

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы и подпрограмм соответственно.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы рассчитывается по формуле:

| Пэф мп = | n SUM Пi мп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм рассчитывается по формуле

| Псвод пп = | m SUM Пэф i пп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |

Псвод пп  – сводная оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той подпрограммы (в долях единицы);

m – количество подпрограмм муниципальной Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той подпрограммы рассчитывается по формуле:

| Пэф i пп = | n SUM П i пп i=1 | , где |
| --- | --- | --- |
|  | n |  |

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы.

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: Пi мп (пп) = Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: Пi мп (пп) = Пплi / Пфi, где:

Пi мп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы (подпрограммы) (в долях единицы);

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации муниципальной Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной Программы с запланированными осуществляется по формуле:

Мвып  = Мф / Мпл  , где:

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Мф – количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной Программы (единиц);

Мпл – количество мероприятий муниципальной Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной Программы (единиц).

Если мероприятие, включенное в план реализации муниципальной Программы, является переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в плане реализации муниципальной  Программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной Программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф = Фф / Фпл , где:

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной Программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной Программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится по формуле:

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной Программы (в долях единицы);

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм (в долях единицы);

Мвып – оценка выполнения мероприятий муниципальной Программы (в долях единицы);

Фкоэф – оценка финансирования муниципальной Программы в целом (доли единиц с двумя знаками после запятой);

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке достижения показателей эффективности реализации муниципальной Программы с учетом достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке выполнения мероприятий муниципальной Программы (К1=0,8.К2=0,2)