ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2014                                                             №  58/452

г.  Слободской

О  Календарном  плане  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Кировской  области

На  основании  статьи  26  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьи  18  Закона  Кировской  области  «О  выборах  Губернатора  Кировской  области»,  постановления  Избирательной  комиссии  Кировской  области  от  10.06.2014  №  110/755  «О  календарном  плане  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Кировской  области  14  сентября  2014  года»  территориальная  избирательная  комиссия  города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Календарный  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  выборов  Губернатора  Кировской  области  (далее – Календарный  план).  Прилагается.

2.  Разместить  Календарный  план  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Председатель  территориальной

избирательной  комиссии

города  Слободского                                                                            Е. Г.Опарина

Секретарь  территориальной

избирательной  комиссии

города  Слободского                                                                        И.В.Желвакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением  территориальной  избирательной  комиссии

города  Слободского

от  16.06.2014  №  58/452

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Кировской области

| Дата назначения выборов: | 10 июня 2014 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 12 июня 2014 года |
| День голосования | 14 сентября 2014 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| избирательные УЧАСТКИ |
| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 22 Закона Кировской области «О выборах Губернатора Кировской области» (далее - ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 4 августа 2014 года) | Глава администрации города Слободского |
| 2 | Образование избирательного участка в месте временного пребывания избирателей (Слободской центральной районной больнице) на установленный территориальной избирательной комиссией срок (ч. 2 ст. 22 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 3 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначение нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (далее – Постановление ЦИК России) | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования (с 25 июля и не позднее 14 августа 2014 года) | Избирательная комиссия Кировской области с участием территориальной избирательной комиссии города Слободского |
| 4 | Внесение предложений по кандидатурам в соответствующую территориальную избирательную комиссию для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (п. 12 Постановления ЦИК России) | С 25 июля и не позднее 14 августа 2014 года | Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий |
| 5 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и размещение его на сайте в сети «Интернет» (п. 22 Постановления ЦИК России) | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв | Избирательная комиссия Кировской области |
| 6 | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей – Слободской ЦРБ, из резерва составов участковых комиссий (ч. 2 ст. 13 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 29 августа 2014 года, в исключительных случаях - не позднее 13 сентября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию города Слободского для составления списков избирателей (ч. 2 ст. 23 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования (с 10 июня 2014 года) | Глава администрации города Слободского, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных организаций с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 8 | Информирование территориальной избирательной комиссии города Слободского об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (постановление Избирательной комиссии Кировской области от 29.05.2014 № 108/743 «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей, участников референдума при проведении выборов Губернатора Кировской области, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, местных референдумов в Кировской области 14 сентября 2014 года» (далее – постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений, а за 7 и менее дней до дня голосования – ежедневно | Глава администрации города Слободского; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды |
| 9 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1 ст. 23 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 9 ст. 23 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования (3 сентября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 11 | Представление в участковую избирательную комиссию избирательного участка в местах временного пребывания избирателей – Слободской ЦРБ сведений об этих избирателях для составления и уточнения списка избирателей (ч. 5, 6 ст. 23 ЗКО) | После сформирования участковой избирательной комиссии и не позднее дня, предшествующего дню голосования | Главный врач Слободской ЦРБ |
| 12 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания избирателей – Слободской ЦРБ (ч. 5 ст. 23 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 13 | Представление избирателям списка для ознакомления и его дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 25 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования (3 сентября 2014 года) | Участковая избирательная комиссия |
| 14 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (ч. 1 ст. 25 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Уточнение списков избирателей (ч. 12 ст. 23, ч. 2 ст.25 ЗКО) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 16 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии (ч. 12 ст. 23 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентября 2014 года) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 17 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 11 ст. 23 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 сентября 2014 года) | Председатель участковой избирательной комиссии |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 18 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей (ч. 11 ст. 10 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 19 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 4 ст. 32 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2014 года) | Избирательные комиссии |
| 20 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене зарегистрированного кандидата (ч. 4 ст. 32 ЗКО) | Незамедлительно после получения из Избирательной комиссии Кировской области сведений об отмене регистрации кандидатов | Избирательные комиссии |
| 21 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 40 ЗКО) | В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования (с 9 по 14 сентября 2014 года) |  |
| 22 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (ч. 7 ст. 39 ЗКО) | В день голосования до момента окончания голосования (14 сентября 2014 года до момента окончания голосования) |  |
| 23 | Агитационный период (ч. 1 ст. 43 ЗКО) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за сутки до дня голосования |  |
| 24 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 43 ЗКО) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования (с 16 августа до ноля часов 13 сентября 2014 года) |  |
| 25 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет кандидатам для проведения предвыборной агитации безвозмездно (ч. 2 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 13 июля 2014 года) | Редакция регионального государственного периодического печатного издания |
| 26 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 12 июля 2014 года) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 27 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 10 ст. 48) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 12 июля 2014 года) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 28 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе (ч. 13 ст. 45 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года) | Государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия ч. 8 ст. 44 Закона области на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 29 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания (ч. 15 ст. 45 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 30 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе (ч. 3 ст. 46 ЗКО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 31 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе (ч. 5, 6 ст. 46 ЗКО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года) | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю; редакции общероссийских государственных, муниципальных периодических печатных изданий, региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия ч. 8 ст. 44 Закона области, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
| 32 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания (ч. 7 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 33 | Представление подразделению ОАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени (ч. 18 ст. 45 ЗКО) | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
| 34 | Представление копии платежного документа с отметкой подразделению ОАО «Сбербанк России» в организацию телерадиовещания (ч. 18 ст. 45 ЗКО) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
| 35 | Представление подразделению ОАО «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади (ч. 9 ст. 46 ЗКО) | Не позднее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 36 | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения ОАО «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания (ч. 9 ст. 46 ЗКО) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 37 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (ст. 7, 12 Федерального закона от 19.06.2003 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях (далее - №54-ФЗ) | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия, администрация города Слободского |
| 38 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями (ч. 6 ст. 47 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 ЗКО |
| 39 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4 ст. 47 ЗКО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 47 ЗКО |
| 40 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч с избирателями, или доведение информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 5 ст. 47 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 41 | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Кировской области (ч. 3 ст. 48 ЗКО) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 42 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (ч. 6 ст. 48 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 года) | Администрация города Слободскогор по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 43 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в Избирательную комиссию Кировской области копии указанной публикации, а также адреса сайта, на котором размещена предвыборная программа партии (ч. 10 ст. 42 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Политическая партия или по ее поручению региональное отделение политической партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
| 44 | Представление в Избирательную комиссию Кировской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам (ч. 10 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2014 года) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от форм собственности) |
| 45 | Хранение документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади (ч. 13 ст. 44 ЗКО) | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 46 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 23 ст. 45 ЗКО) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 47 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗКО) | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (13-14 сентября 2014 года) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 48 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями (ч. 5 ст. 50 ЗКО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 24 августа 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 14 ст. 50 ЗКО): |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 24 сентября 2014 года) | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Кировской области | не позднее чем через 25 дней со дня голосования (не позднее 9 октября 2014 года) | Территориальные избирательные комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 50 | Передача избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 59 ЗКО): |  |  |
| 51 | в территориальную избирательную комиссию | В сроки, установленные Избирательной комиссией области | Избирательная комиссия Кировской области |
| 52 | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 года); не позднее чем за один день до дня досрочного голосования (не позднее 1 сентября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 53 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 60 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года), а при досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования (не позднее 28 августа 2014 года) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 54 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах (ч. 2 ст. 60 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 года) | Участковые избирательные комиссии |
| 55 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 2 ст. 61 ЗКО) | За 10 и менее дней до дня голосования (с 3 по 13 сентября 2014 года) | Участковая избирательная комиссия |
| 56 | Проведение голосования (ст. 60 ЗКО) | 14 сентября 2014 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 57 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 1, 5 ст. 62 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 4 сентября до 14 часов 14 сентября 2014 года) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 58 | Подсчет голосов избирателей (ст. 64 ЗКО) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 59 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 64 ЗКО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 60 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в ч. 6 ст. 20 Закона (ч. 26 ст. 64 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 61 | Установление итогов голосования на соответствующей территории (ч. 1 ст. 65 ЗКО) | Не позднее чем на третий день со дня голосования (не позднее 16 сентября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 62 | Публикация данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования территориальных избирательных комиссий и данных, содержащиеся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 70 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 14 октября 2014 года) | Территориальная избирательная комиссия города Слободского |
| 63 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов (ст. 72 ЗКО) | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 30.01.2014 № 95/627 «О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области, и Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Кировской области» | Избирательные комиссии |