АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014   № 2412

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «город Слободской»

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 №218 – ФЗ), распоряжением Правительства Кировской области от 03.12.2014 №90 «Об утверждении Модельного комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Модельный комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Слободской» (далее – «дорожная карта») согласно приложению.

2. Администрации города Слободского, ответственным исполнителям:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

2.2. Совместно с финансовым управлением администрации города Слободского при подготовке бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусматривать выделение финансовых средств на реализацию мероприятий «дорожной карты».

2.3.  Ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» в администрацию города Слободского.

3. Организационному отделу администрации города (Н.В.Сушкова) обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Слободского.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Шутова А.Г.

И.о. главы администрации

города Слободского                       Е.Г.Опарина

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Слободского

от  30.12.2014  № 2412

Модельный комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «город Слободской»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее – сферы ЖКХ) для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО); обеспечение доступа граждан к необхо-димой информации в сфере ЖКХ | Постановление администрации города об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающего в том числе ответ-ственное лицо и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности): количество организаций, раскрывающих частично информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида) | I квартал 2015 года, далее - ежеквартально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.2 | Утверждение и реализация плана по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Повышение правовой грамотности населе-ния; снижение социальной напряженности | Постановление администрации города по информированию граждан в сфере ЖКХ |  | I квартал 2015 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.2.1 | Реализация и мониторинг плана по информированию граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствующем году |  |  | Количество раз-мещенных мате-риалов в печатных средствах массовой информации (в рамках кален-дарного года (штук); тираж печатных информационно-разъяснительных ма-териалов (буклеты, брошюры) в рамках календарного года (штук); количество про-веденных массовых мероприятий с учас-тием граждан (семинары, соб-рания и т.д.) (штук); количество насе-ления, охваченного мероприятиями к общему количеству населения (человек, %), (целевые значения индикаторов устанавливаются со-гласно плану) | Отчет об исполнении – ежекварталь-но, до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.3 | Утверждение и реализация плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 11.06.2014 № ДМ-П9-4312) по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ – новое качество» в г. Челябинске 06.06.2014 | Повышение правовой грамотности насе-ления; снижение социальной напряженности | Постановление администрации города об утверждении плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» | Количество раз-мещенных ма-териалов в пе-чатных средствах массовой информации (в рамках кален-дарного года) (штук); количество про-веденных массовых мероприятий с учас-тием граждан (семинары, соб-рания и т.д.) (штук); количество человек, охваченных меро-приятием, к общему количеству населе-ния области (человек, %) (целевые значения индикаторов устанавливаются со-гласно плана – графика) | I квартал 2015 года, далее - мониторинг ежеквар-тально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.4 | Создание и организация «Центра поддержки собственников» совместно с региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центр поддержки); организация мониторинга работы указанной структуры | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собствен-ников помещений в МКД; повышение инфор-мированности соб-ственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Постановление администрации города об утверждении порядка и графика создания центров поддержки | Количество мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде | До 10.04.2015, мониторинг – ежеквар-тально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.5 | Обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы) в ЖКХ | Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общест-венности в общест-венный контроль ЖКХ | Постановление администрации города об утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанного совета | Наличие об-щественного совета в ЖКХ, количество заседаний общест-венного совета в ЖКХ | До 10.04.2015, мониторинг – ежеквар-тально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.6. | Создание системы мониторинга: кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований; кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение проз-рачности и подконт-рольности сферы ЖКХ для граждан, органов муни-ципальной власти, общественных ор-ганизаций; повышение эффек-тивности работы управляющих орга-низаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необ-ходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление администрации города об осуществлении проведения мониторинга кредиторской задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории города | Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих про-сроченную кредиторскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг свыше одного расчетного периода:; объем кредиторской задолженности орга-низаций, осу-ществляющих управление МКД,: количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно-энергетических ресурсов, ис-пользованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов орга-низациям, осу-ществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муни-ципальных образований) свыше одного расчетного периода,: объем кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ре-сурсов, исполь-зованных для осуществления поставок ком-мунальных ресурсов организациям, осу-ществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований):; уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, объем дебиторской задолженности населения за жилищ-но-коммунальные услуги: |  | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.6.1 | Разработка и утверждение правового акта об осуществлении проведения мониторинга кредиторской задолженности в сфере жилищ-но-коммуналь-ных услуг на территории района |  |  |  | До 20.01.2015 | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.6.2 | Реализация мероприятий по проведению мониторинга кредиторской задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг на территории района |  |  |  | Постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 1.7. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) | Постановление администрации города об определении порядка взаимодействия с органом государственной власти Кировской области, уполномоченным на обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, информационно-технологическом взаимодействии с оператором Системы | 100% выполнение каждого из этапов | До 01.02.2016 обеспечить возможность передачи в автоматизированном режиме информации, содержащейся в муниципальной информационной системе, действующей на территории города в систему с учетом соблюдения оператором системы требований; с 01.07.2016: размещение информации в в ГИС | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 2 | Содержание жилищного фонда, в том числе регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | Соответствие догово-ров управления МКД федеральному зако-нодательству; повышение эффек-тивности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собствен-ников помещений в МКД; эффективное управ-ление МКД | Разработка и утверждение постановления администрации города об утверждении графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями предусматривающего ответственных лиц и периодичность представления ими информации | Количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями от общего количества МКД на территории города: количество вы-явленных на-рушений в виде несоответствия договоров уп-равления МКД установленным требованиям с начала кален-дарного года нарастающим итогом | До 01.05.2015, далее мониторинг в дальнейшем – ежеквар-тально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители управляющих организаций |
| 2.2. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в МКД | Повышение качества деятельности по управлению МКД; повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | Разработка и утверждение постановления администрации города об утвер-ждении перечня показателей оценки эффективности дея-тельности, методики оценки, порядка соз-дания и фун-кционирования системы рей-тингования деятельности лиц, осуществляющих уп-равление МКД, предусматривающий в том числе ответственных лиц и периодичность отчета | количество ком-мерческих орга-низаций, осу-ществляющих управление МКД на территории района, участвующих в системе рей-тингования по отношению к общему количеству таких организаций, | До 01.05.2015, далее мониторинг – ежеквар-тально | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 3 | Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (далее – РПКР) | Обеспечение прове-дения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предо-твращения старения многоквартирного жилищного фонда | Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 – 2043 годы» |  | Постоянно в соответствии с РПКР | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 3.2. | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда | Распоряжение департамента жилищно-ком-мунального хозяйства Кировской области от 25.07.2014 № 06 «Об утверждении кратко-срочного плана реализации областной программы «Капи-тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской об-ласти» на 2014 – 2043 годы» |  | Постоянно в соответствии с краткосроч-ным планом РПКР | Заместитель главы администрации города Слободского (Шутов А.Г..), управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 3.3. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие информации о результатах проделанной работы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для последующего предоставления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Повышение про-зрачности и под-контрольности функ-ционирования регио-нальных систем капитального ремонта общего имущества в МКД | Постановление администрации города об осу-ществлении мониторинга функционирования систем капитального ремонта общего имущества в МКД | Количество случаев представления ин-формации к запланированному показателю – 2 раза в год | Нормативный акт – до 15.05.2015, мониторинг - 1 раз в полу-годие | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 3.4. | Реализация механизмов развития на территории города системы кредитования капитального ремонта МКД после принятия постановления Правительства Кировской области о создании механизмов развития на территории Кировской области системы кредитования капитального ремонта МКД (при методическом сопровождении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) | Улучшение условий проживания граждан; опережающее улуч-шение состояния многоквартирного жилищного фонда |  | Количество площади МКД капитально отремонтированныз с привлечением кредитных средств по отношению к площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте и включенных в РПКР (при наличии государственной поддержки) | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка пакета документов для участия в областной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы (далее – программа переселения) | 305 граждан | В соответствии с мероприятиями, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хо-зяйства», поста-новлением Пра-вительства Ки-ровской области от 18.06.2013 № 213/365 «Об областной ад-ресной программе «Переселение граж-дан, проживающих на территории Киров-ской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы (далее – постановление от 18.06.2013 № 213/365) и решениями Правительства Российской Федерации | Объем площади жилья фактически переселенного к за-планированному к переселению – 4255 кв. метров, %; количество че-ловек, запла-нированных к переселению и фактически переселенных, – 305 человек, % | До 01.09.2017 | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 4.2. | Создание системы контроля деятельности администрации города по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программ переселения | Создание условий, гарантирующих свое-временное испол-нение программ переселения в рамках конкретного муни-ципального образо-вания | Подготовка постановления администрации города о системе контроля деятель-ности муници-пальных образований по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реалиизации разрабатываемой програмы переселения | количество вы-явленных нару-шений при реализации програмы пе-реселения (по факту на конец отчетного периода) | IV квартал 2015 года, осуществление контроля – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 4.3. | Размещение на МКД, подлежащих переселению, информационных табличек | Повышение инфор-мированности граж-дан о реализации программы переселения | Постановление администрации города об организации работы по размещению ин-формационных табличек | Количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программу переселения | I квартал 2016 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители управляющих организаций |
| 4.4 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему пере-селению граждан из аварийного жилищ-ного фонда | Распоряжение Правительства Кировской области о формировании и актуализации реестра аварийного жи-лищного фонда | Наличие реестра аварийного жилищного фонда; объем сущест-вующего ава-рийного жилищного фонда | 2015 год | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители управляющих организаций |
| 4.5. | Формирование и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 | Создание условий для организации работы по дальнейшему пере-селению граждан из аварийного жилищ-ного фонда | Постановление администрации об утверждении област-ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного ава-рийным после 01.01.2012 |  | I полугодие 2016 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), |
| 5 | Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.2. | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов и инвентаризации государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Актуализация инфор-мации об объектах жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Постановление администрации города об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, про-ведению ин-вентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хо-зяйства (штук) (по факту выявления на конец отчетного года); количество вы-явленных бес-хозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права соб-ственности на которые заре-гистрированы (штук) (по факту регистра-ции на конец отчетного периода) | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), управление муниципальным имуществом (Чуракова Е.В.) |
| 5.3. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу жилищно-коммуналь-ного хозяйства | Постановление администрации города об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хо-зяйства с утверждением графика проведения данной работы, приказ департамента жилищно-комму-нального хозяйства по осуществлению мониторинга работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Отношение ко-личества заре-гистрированных в установленном по-рядке объектов жилищно-ком-мунального хо-зяйства к общему количеству таких объектов, рас-положенных на территории города – 100%; количество незарегистрированных бесхозяйных объектов жилищно-ком-мунального хо-зяйства (штук) по факту отчетного периода | II квартал 2015 года, далее – по мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление муниципальным имуществом (Чуракова Е.В.) |
| 5.4. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13.02.2014 № Пр-299, распоряжение Правительства Рос-сийской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р), актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвес-тиций в сферы водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения города Слободского | Приказ департамента жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области об организации работы по утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теп-лоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям, преду-сматривающий порядок проведения публичных слушаний по проекту схем водоснабжения, водо-отведения и теплоснабжения |  | Схемы водоснабже-ния, одоотве- дения и теплоснабже-ния утверждены в 2014 году, актуализация схем по мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.5 | Проведение работы по оценке эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – МУП) (протокол селекторного совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр). Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.07.2014 № 373/пр/428 | Создание актуальной информационной базы о состоянии МУП; создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения на тер-ритории города | Постановление администрации города в соответствии с приказом депар-тамента жилищно-комму-нального хо-зяйства Кировской области об организации работы по проведению оценки эффек-тивности с утверждением графика проведения оценки |  | II квартал 2015 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), финансовое управление администрации (Пузанкова С.Ф.) |  |
| 5.6. | Актуализация областного графика передачи в концессию имущества неэффективных МУП в соответствии с типовой формой, подготовленной Министерством строительства и жилищно-комумнального хозяйства Российской Федерации (протокол селекторного совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 27.06.2014 № ДК-П9-127пр) |  | приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области по утвер-ждению графиков передачи объектов ЖКХ по концесси-онным соглашениям |  | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление муниципальным имуществом (Чуракова Е.В.) |
| 5.7. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства МУП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Модернизация объ-ектов жилищно-ком-мунального хозяйства; создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения Кировской области; повышение качества коммунальных услуг | Приказ департамента жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области об организации работы по проведению конкурсов по передаче частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-комму-нального хозяйства по муниципальным образованиям области и об утверждении графика проведения данной работы; нормативный постановление администрации города об ор-ганизации работы по проведению конкурсов по передаче частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-комму-нального хозяйства | Количество за-ключенных кон-цессионных со-глашений – по факту на конец отчетного года; доля заемных средств в общем объеме капи-тальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод: | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление муниципальным имуществом (Чуракова Е.В.) |
| 5.8. | Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской» | Привлечение инвес-тиций в сферу водоснабжения и водоотведения, тепло-снабжения на терри-тории муниципального образования «город Слободской»; обеспечение долго-срочных параметров регулирования тари-фов | Постановление Правительства Кировской области от 18.09.2012 № 171/546 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»; постановление Правительства Кировской области «Об утверждении административных регламентов предоставления регио-нальной службой по тарифам Кировской области государ-ственных услуг», в том числе по уста-новлению та-рифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Отношение количества РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов по отношению к их общему количеству | По мере необходимо-сти | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Кировской области | Обеспечение населе-ния качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Сбор и предоставление ежеквартальной информации в департамент жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения | Количество на-рушений допус-тимой продол-жительности перерывов пре-доставления коммунальной услуги по факту на конец отчетного периода | Ежеквартально до 30 числа следующего месяца после отчетного периода | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.10. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение насе-ления качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации города об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной ин-фраструктуры» на 2014 – 2018 годы», постановление администрации города об утверждении плана мероприятий, направ-ленных на доведение до надлежащего ка-чества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Доля населения, обеспеченного питьевой водой соответствующей нормативному уровню качества | До 01.05.2015, выполнение мероприятий – постоянно до 2018 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.11 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Создание условий для обеспечения населе-ния качественными услугами в сфере водоснабжения; обеспечение надеж-ности и беспере-бойности водо-снабжения и водо-отведения | Постановление администрации города об орга-низации работы по определению плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее, чем в полтора раза | Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-ных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водо-снабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах цент-рализованной системы горячего водоснабжения, хо-лодного водо-снабжения, при-надлежащих ор-ганизации, осу-ществляющей горячее водо-снабжение, хо-лодное водо-снабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | До 15.05.2015, мероприятие до 2018 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.12. | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населе-ния качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения; обеспечение эффек-тивности исполь-зования ресурсов | Постановление администрации города об организации работы по определению плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям и их утверждение | Доля централи-зованных систем холодного водоснабжения, обеспечивающих достижение установ-ленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водо-снабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в во-допроводную сеть» в общем количестве централизованных систем (%) | до 15.05.2015 | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.13. | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения насе-ления качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации города об организации работы по установлению по-казателей дея-тельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Отношение ко-личества РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, в отношении которых установлены пока-затели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения | до 25..05.2015 | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.14. | Проведение технического обсле-дования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация инфор-мации о состоянии систем центра-лизованного водо-снабжения и водо-отведения | Постановление администрации города об организации работы по проведению технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, об осуществлении мониторинга проведения технического обследования и ут-верждением графика проведения данной работы |  | 2015 год, далее – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители РСО по водоснабжению и водоотведению |
| 5.15. | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация инфор-мации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | Совместный приказ департамента жи-лищно-комму-нального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Кировской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО | Предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения: выручка по ос-новной деятель-ности (тыс. руб-лей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемо-сти платежей (%) дебиторская за-долженность (%); кредиторская задолженность (%) | информаия за 2014 год до 01.04.2015, далее предостав-ление информации по графику | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), финансовое управление администрации города (Пузанкова С.Ф.) |
| 5.16. | Организация работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Постановление администрации города об органи-зации работы по разработке и утверждению программ про-изводственного контроля качества питьевой воды | отношение ко-личества РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, утвердивших программу про-изводственного контроля ка-чества воды к количеству РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, которые должны утвердить про-грамму производ-ственного контроля качества воды, – 100%; доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам по факту на конец отчетного периода | 2015 год, далее корректировка при необхо-димости | Заместитель главы администрации города Слободского (Шутов А.Г..), управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители РСО по водоснабжению |
| 5.17 | Организация работы по разработке, утверждению и реализации инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | Модернизация объек-тов жилищно-ком-мунального хозяйства; создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу водоснабжения и водоотведения; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Кировской области об административном регламенте предоставления региональной службой по тарифам Кировской области государственной услуги по утвер-ждению инвес-тиционных программ организаций, осу-ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения | количество РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Киров-ской области (штук, %); объем реализо-ванных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водо-снабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (штук, %, рублей) | 2015 год, далее – постоянно по мере необходи-мости | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители РСО по водоснабжению и водоотведению |
| 5.18. | Формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в сфере водоснабжения и водоотведения | Привлечение инвес-тиций в сферу водо-снабжения и водо-отведения; повышение качества коммунальных услуг | Постановление администрации города, об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов | Отношение объема фактически привле-ченных вне-бюджетных ин-вестиций в соот-ветствии с рас-смотренными и поддержанными регионом инвес-тиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100%; отношение ко-личества фак-тически реали-зованных (за-конченных) ин-вестиционных проектов к общему количеству, запла-нированных к реалиизации ин-вестиционных проектов, – 100% | Формирование перечня проектов – 2015 год, актуализация – ежегодно на основании схем водоснабже-ния иводоотведе-ния, сопровож-дение – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители РСО по водоснабжению и водоотведению |
| 5.19 | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановление администрации города о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Количество гарантирующих в соответствии с утвержденными схемами | Гарантирую-щая организация по водоснабжению и водоотведе-нию определена в 2014 году | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
|  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация инфор-мации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Совместный приказ департамента жи-лищнокомму-нального хозяйства Кировской области и региональной службы по тарифам Ки-ровской области об утверждении порядка проведения анализа финансового состо-яния РСО | Сбор и предоставление отчетности по финансовому состоянию РСО в сфере тепло-снабжения: выручка по ос-новной деятель-ности (тыс. рублей); прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); уровень собираемо-сти платежей (%); дебиторская за-долженность (%); кредиторская за-долженность (%) | Информация за 2014 год до 01.05.2015, далее предостав-ление информации по графику | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), финансовое управление администрации города (Пузанкова С.Ф.) |
| 5.21. | Проведение работ по расчету плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населе-ния качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление администрации города об определении системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов | Отношение ко-личества РСО в сфере тепло-снабжения, в отношении которых установлены показа-тели надежности, качества, энергетической эффективности деятельности, к количеству РСО в сфере теплоснабже-ния, фактически осу-ществляющих деятельность на территории города, – 100%; количество систем теплоснаб-жения: высоконадежные - надежные - малонадежные -шт. ненадежные - шт | До 15.05.2015, далее – еже-годно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.22. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населе-ния качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление администрации города об определении плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | Снижение по-казателя аварий-ности (количество аварий на 100 км сетей) при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя (ис-ключение со-ставляют чрез-вычайные ситуации природного характера) (%) | До 15.05.2015, мероприятия до 2017 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.23. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479) | Обеспечение населе-ния качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление администрации города об определении плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | снижение до нормативного уровня (13 – 16%) технологических потерь теп-лоносителя при транспортировке по сетям | до 2020 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.24. | Организация работы по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Модернизация объек-тов жилищно-ком-мунального хозяйства; создание условий для привлечения инвес-тиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79 «Об администра-тивном регламенте предоставления департаментом жилищно-ком-мунального хо-зяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с применением установленных органами ис-полнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Количество РСО в сфере тепло-снабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере тепло-снабжения (штук, %); объем реализован-ных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере тепло-снабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (штук, %, рублей) | 2015 год, далее – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.25. | Формирование перечня приори-тетных инвестиционных проектов, реализуемых в сфере теплоснабжения | Привлечение инвес-тиций в сферу теплоснабжения; повышение качества коммунальных услуг | Постановление администрации города об ут-верждении перечня приоритетных инвес-тиционных проектов | Отношение ко-личества факти-чески реализо-ванных (закон-ченных) инвес-тиционных про-ектов к общему количеству за-планированных к реализации инвестиционных проектов – 100% | Формирование перечня проектов – 2015 год, актуализация – ежегодно на основании схем теплоснабже-ния, сопровож-дение – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 5.26. | Определение единой тепло-снабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения | Постановление администрации города по определению единой теплоснабжающей организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Количество единых теплоснабжающих организаций – 1 шт. в соответствии с утвержденными схемами | Единая теплоснабжающая организация определена в 2014 году | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 6 | Реализация мер по энерго-сбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии | Повышение энерго-эффективности и снижение объемов потребления тепловой энергии | Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/788 «Об утверждении Государствен-ной программы Кировской области «Энерго-эффективность и развитие энергетики» | Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % ; рпасход тепловой энергии в МКД в течение отопительного периода – 0,,2 Гкал/кв.м.; доля воды, расчеты за которую осущест-вляются с ис-пользованием приборов учета | Постоянно до достижения уровня оснащенности 100 % | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 6.2 | Реализация на объектах бюджетной сферы минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энерге-тической эффек-тивности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содер-жание объектов | Распоряжение Правительства Кировской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его реализации на объектах бюджетной сферы | Количество объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный пере-чень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюд-жетной сферы, % | Утверждение перечня работ по каждому объекту бюджетной сферы – до 01.05.2015, далее – реализация перечня в соответствии с установлены-ми сроками | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), руководители предприятий бюджетной сферы |
| 6.3 | Реализация минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД | Стимулирование энер-госберегающего пове-дения потребителей коммунальных ресур-сов; сокращение потреб-ления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Распоряжение Правительства Кировской области от 30.12.2010 № 496 «О перечне обяза-тельных меро-приятий по энергосбережению и повышению энерге-тической эф-фективности в отношении общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме» | Количество МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффек-тивности МКД (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству МКД | В соответствии с установлен-ными сроками | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 6.4 | Организация работы по утверждению перечня МКД, в которых осуществляется реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД | Снижение потреб-ления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресур-сы; повышение комфорта проживания в МКД | Формирование перечня МКД, в которых осу-ществляется реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД | Отношение ко-личества МКД, в которых за-клюючены энер-госервисные до-говоры по от-ношению к общему количеству МКД | Реализация перечня МКД в соответст-вии с установленными сроками до 2020 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 6.5 | Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение потен-циала энергоэф-фективности ; сокращение потреб-ления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объек-тов, потребляющих энергоресурсы | Постановление администрации города об утверждении перечня приоритетных ин-вестиционных проектов | Отношение объема фактически привле-ченных внебюд-жетных инвестиций в соответствии с рас-смотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению,%; отношение ко-личества факти-чески реализо-ванных (закон-ченных) инвес-тиционных про-ектов к общему количеству, за-планированных к реализации инвестиционных проектов,% | Формирование перечня проектов 2015 год, актуализация, сопровождение – постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7 | Создание муниципальной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка, утверждение и реализация программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО), включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере и т.п. | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-пользование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы» | Доля отходов, перерабатываемых или утилизируемых с соблюдением требований, установ-ленных законо-дательством к общему количеству (объему) ТБО, производимых на территории города | Разработка – 2015 год, реализация 2016 – 2020 годы | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.), предприятие по утилизации ТБО (Касаткин Н.Е.) |
| 7.2 | Организация разработки и реализация на территории муниципального образования «город Слободской» схемы размещения отходов | Повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 2015 год | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7.2.1 | Разработка и утверждение «Генеральной схемы очистки территории муниципального образования «город Слободской» |  | Постановление администрации города об утверждении Генеральной схемы очистки территории муниципального образования «город Слободской» |  | IV квартал 2015 года | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7.2.2 | Разработка и утверждение графика принятия схемы размещения отходов |  | Постановление администрации района об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов в соответствии с постановлением Правительства Кировской области | Количество мероприятий графика, реа-лизованных в установленный срок по отношению к об-щему количеству мероприятий гра-фика, % | в течение трех месяцев после принятия постановле-ния Правительства Кировской области об утверждении графика разработки и принятия схе-мы размещения отходов | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7.3 | Выявление мест несанкцио-нированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Распоряжение Правительства Кировской области о внесении изменений враспоряжение Правительства Киров-ской области от 28.12.2013 № 431 «Об утверждения перечня свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекультивации, и перечня свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации»; проведение ме-роприятий администрацией города в сфере благоустройства тер-ритории; проведение контрольных мероприятий в рамках осуществления экологического надзора | Количество выявленных мест несанкцио-нированного размещения отходов по факту на конец отчетного года; количество лик-видированных мест несанкцио-нированного размещения от-ходов по факту на конец отчетного года | Постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7.4 | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Улучшение экологи-ческой ситуации в Кировской области | В соответствии со схемой обращения с отходами | Мощность вновь введенных соо-ружений соот-ветствующего типа; | 2016 – 2020 годы | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |
| 7.5 | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приори-тетных инвестиционных проектов муниципального образования «город Слободской» в сфере обращения с ТБО | Модернизация систе-мы обращения с ТБО; улучшение эколо-гической ситуации | Постановление администрации города об утверждении перечня приоритетных ин-вестиционных проектов | Отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению, %; отношение ко-личества факти-чески реализо-ванных (закон-ченных) инвес-тиционных про-ектов к общему количеству, за-планированных к реализации инвестициионных проектов, % | Формирование перечня проектов – 2015 год, актуализация, сопровожде-ние -постоянно | Заместитель главы администрации города Слободского Шутов А.Г., управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Вахрушев А.Н.) |