АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23/01/2014  №  134

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации муниципальной

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»

на 2014 год

В соответствии с муниципальной Программой «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 240 и муниципальной подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением администрации города Слободского от 27.12.2013 № 291:

1. Утвердить План реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на 2014 год. Прилагается.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

## 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и социальным вопросам Желвакову И.В.

## Глава администрации

## города Слободского                                                            С.А. Кашин

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

города Слободского

от                                    №

План реализации муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей»

на 2014 год

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Организация учёта молодых семей, участвующих в подпрограмме | Управление культуры, физкультуры, спорта и реализации молодёжных программ (УКФС и РМП) | январь | декабрь | без финансирования | Формирование резервного списка семей - потенциальных участниц подпрограммы |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы | УКФС и РМП | январь | декабрь | без финансирования | Консультацию получат около 1000 молодых людей |
| 3. | Признание администрацией города молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий | Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства | январь | декабрь | без финансирования | 100% заявлений молодых семей от количества обратившихся рассматриваются на комиссии по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 4. | Утверждение норматива стоимости 1кв.метра жилья на территории муниципального образования «город Слободской» | УКФС и РМП | август | сентябрь | без финансирования | Принятие распоряжения администрации города Слободского об утверждении норматива стоимости 1 кв.метра жилья |
| 5. | Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме | УКФС и РМП | июнь | август | без финансирования | Утверждение списков молодых семей – участников подпрограммы распоряжением администрации города Слободского 1 раз в год с последующими изменениями |
| 6. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья, исходя из объёмов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете города, а также объёмов софинансирования за счёт средств областного и федерального бюджетов | УКФС и РМП | сентябрь | октябрь | Бюджет города | 748,0 | 100% молодых семей от количества участников подпрограммы получат свидетельство на приобретение жилья |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 438,3 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 858,2 |  |
| 7. | Подготовка отчётных материалов и информационно-аналитических материалов для предоставления в управление по делам молодёжи Кировской области | УКФС и РМП | январь | декабрь | без финансирования | до 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным периодом |
|  | Итого: |  |  |  | 2044,5 |  |