АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2015  № 2853

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» на 2016 год

В целях реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» на 2014-2018 годы муниципальной Программы «Социальная поддержка, содействие занятости населения и улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «город Слободской»» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города Слободского от 27.12.2013 №  294, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» на 2016 год. Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам  Кротову А.В.

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава администрации

города Слободского                  И.В. Желвакова

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы администрации города

Слободского по профилактике правонарушений

и социальным вопросам                                                                   А.В. Кротова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

города, начальник финансового

управления                                         	       С.Ф.Пузанкова

Заместитель главы администрации

города                                                                                                  А.В.Поляхова

Юрист правового отдела

Администрации города Слободского                                           А.Н. Халявин

Разослано:

Дело -2, Кротовой А.В.-1, Ашихминой Н.Ю.-1, Чеглаковой С.Д.-1,  Поляховой А.В.-1, фин.управление-1, ЦБ администрации города -1, КДН и ЗП - 1, управление экономики-1, ДДТ-1, библиотека-1, МКУ ЦБ (Писаревой Л.В.)-1, Трегубовой С.Л.-2, музей -1,  ДХШ-1, СОШ №14-1, СОШ №5-1, СОШ №7-1, лицей №9-1, гимназия -1, техникумы -2 Дом культуры-1, МУП УК «Север», МУП «Благоустройство», УЖКХ (Шутов А.Г.) -1, военкомат-1, ЦРБ- 3,  полиция- 2, регистр-1, КСК-1.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Слободского

от                     №

План реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» на 2016 год

Цель – создание условий по противодействию распространению и немедицинскому потреблению наркотиков и их незаконному обороту в городе Слободском.

Для выполнения данной цели необходимо решить задачи:

1. Проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского потребления наркотиков среди населения.

2. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача.

План мероприятий предусмотрен для достижения цели и решения поставленных задач.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в городе Слободском» на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Срок реализации мероприятий | Источник финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту при администрации города | Консультант по молодежной политике МКУ «Отдел образования и молодежной политики» | Ежеквартально |  | Без финансирования | Будет проведено не менее 4-х заседаний межведомственной комиссии |
| 2. | Проведение анализа деятельности молодежных организаций, военно-патриотических клубов по их участию в профилактике злоупотребления наркотиками, обобщение положительного опыта | Консультант по молодежной политике МКУ «Отдел образования и молодежной политики» | Ежеквартально |  | Без финансирования | Ежеквартально будет анализироваться деятельность трех военно-патриотических клубов общественной организации по участию их в мероприятиях |
| 3. | Проведение анализа наркологической ситуации на территории муниципального образования «город Слободской» | КОГБУЗ «Слободская районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | Ежеквартально |  | Без финансирования | Ежеквартально будет анализироваться наркологическая ситуации в городе |
| 4. | Проведение профилактических рейдов по местам отдыха молодежи | Консультант по молодежной политике МКУ «Отдел образования и молодежной политики», МО МВД России «Слободской» (по согласованию) | Ежеквартально |  | Без финансирования | Будет проведено не менее 4-х профилактических рейдов по местам отдыха молодежи |
| 5. | Проведение профилактических рейдов по улицам города с целью выявления уличной рекламы о реализации психоактивных веществ | КДН и ЗП города Слободского, Консультант по молодежной политике МКУ «Отдел образования и молодежной политики», МО МВД России «Слободской», (по согласованию), МУП «Управляющая компания «Север», МУП «Благоустройство» | Ежемесячно |  | Без финансирования | Будет проведено 12 рейдов- проверок |
| 6. | Информационное сопровождение мероприятий по формированию общественного мнения, направленного против употребления наркотиков, пропаганде здорового образа жизни (размещение в СМИ, на сайте администрации города) | Организационный отдел администрации города, консультант по молодежной политике МКУ «Отдел образования и молодежной политики» | Ежеквартально |  | Без финансирования | Ежеквартально будут публиковаться информационные материалы, разъясняющие опасность наркомании как неизлечимого заболевания |
| 7. | Участие во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» | Отдел культуры, физкультуры, спорта администрации города | Сентябрь |  |  | Примут участие 80 человек |
| 8. | Городской семинар по профилактике наркомании в образовательных организациях города | Отдел опеки, попечительства, КДН и ЗП города | 1 квартал |  |  | Примут участие не менее 60 человек |
| 9. | Приобретение литературы по теме «Жить здорОво!» | МКУ «Слободская городская библиотека им.А.Грина» | В течение года | Бюджет города | 1,0 | Книги, уч. пособия, эл. документы |
| 10. | «Я выбираю здоровый образ жизни!» городской конкурс рисунков | МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» | Октябрь | Бюджет города | 2,0 | Примут участие 200 человек |
| 11. | «Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить»: литературно-познавательный час о профилактике наркомании | МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» | В течение года |  | Без финансирования | Примут участие 150 человек |
| 12. | «В поисках Страны здоровья»: игра-путешествие по профилактике наркомании | МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» | 2 квартал | Бюджет города | 2,0 | Примут участие 350 человек |
| 13. | Обзор литературы по профилактике ПАВ для педагогов | МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» | В течение года |  | Без финансирования | Примут участие 50 педагогов |
| 14. | Семинар для библиотекарей школ города «О формах и методах работы библиотеки с учащимися по предупреждению наркомании, токсикомании и других вредных привычек» | МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» | Февраль |  | Без финансирования | Будет роздано не менее 50 буклетов и дисков |
| 15. | Проведение профильного лагеря «Перекресток» для подростков, склонных к асоциальному поведению | МКОУ СОШ №7 | Июнь | Бюджет города | 27,0 | В лагере примут участие 15 подростков «группы риска» |
| 16. | Проведение туристского похода «Проводник» с подростками, имеющими отклонения в поведении, склонными к употреблению наркотиков | МКОУДО «Станция юных туристов» | Апрель |  | Без финансирования | В походе примут участие 10 подростков, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП города, внутришкольном учете |
| 17. | Городской конкурс «Образовательные учреждения – территории здоровья» | МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» | Июнь | Бюджет города | 22,0 | Примет участие 5 школ города |
| 18. | Организация добровольного тестирования иммунохромотографическим экспресс-тестом на содержание наркотических веществ у учащихся старших классов, студентов техникумов | МКУ «Отдел образования и молодежной политики», КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | В течение года |  | Без финансирования | Будет обследовано не менее 80 человек |
| 19. | Проведение консультационных приемов для обучающихся, родителей врачом- наркологом | КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | В течение года |  | Без финансирования | Будут проведены консультационные беседы с подростками, состоящими на профилактическом учете за употребление наркотических веществ, с родителями |
| 20. | Проведение семинара для педиатров КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им А.Н.Бакулева» и фельдшеров образовательных организаций по теме «Ранние клинические проявления наркомании, токсикомании у подростков» | КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | Март |  | Без финансирования | В семинаре примут участие не менее 20 человек |
| 21. | Проведение лекций, бесед с использованием видеопродукции для обучающихся образовательных организаций | КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | В течение года |  | Без финансирования | Во всех образовательных организациях города будут проведены лекции, беседы с использованием видеопродукции |
| 22. | Организация патронажа несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога | КДН и ЗП города Слободского, КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию), ПДН МО МВД России «Слободской» (по согласованию) | Ежеквартально |  |  | Будет проводиться не менее 4 раз в год патронаж всех несовершеннолетних, состоящих на учете у врача-нарколога |
| 23. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании на базе отдела военного комиссариата Кировской области по городу Слободской, Слободскому и Нагорскому районам в период весенней и осенней призывной кампании | Отдел военного комиссариата Кировской области по городу Слободской, Слободскому и Нагорскому районам (по согласованию), КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н.Бакулева» (по согласованию) | 2 раза в год |  | Без финансирования | Со всеми призывниками будут проведены консультационные беседы, лекции |
|  |  |  |  | Итого: | 54,0 |  |