АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 № 2565

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации мероприятий Программы

«Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018 год

В соответствии с  муниципальной Программой «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Слободского от 31.10.2013 № 240,  администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации мероприятий Программы «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018 год.  Прилагается.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации города Слободского.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и социальным  вопросам А.В. Кротову.

Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова

__________________________________________________________________

Консультант по культуре

отдела культуры, физкультуры, спорта                                        И.О. Шабалин

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

города по профилактике правонарушений

и социальным вопросам                                                                      А.В.Кротова

Начальник Финансового управления

администрации города Слободского                                                Н.П. Аверина

Заведующая правовым отделом

администрации города Слободского                                            К.Б. Михайлова

Разослано:

Дело -2, упр. экономики-1, Шабалину И.О.- 4, Фин. упр.-1, орг. одел -1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Слободского

от 20.12.2017 № 2565

План реализации мероприятий Программы «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018 год

Цель: развитие культурного потенциала города Слободского и сохранение культурного наследия.

Задачи:

1. Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия.

2. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала.

| № | Название мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | 1163,4 |  |
|  |  | МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» | январь | декабрь | бюджет города | 150,0 | Обслуживание часового механизма |
|  |  | МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» | январь | декабрь | бюджет города | 988,4 | Ремонт крыши краеведческого музея, Составление проектно-сметной документации |
|  |  | Администрация города | май | июнь | бюджет города | 25,0 | Сжиженный газ и обслуживание мемориалов «Вечный огонь», «Погибшим воинам-первомайцам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.» |
|  |  | Администрация города | январь | декабрь | бюджет города | 0,0 | Ремонт памятников и объектов культурного наследия |
| 2 | Общегородские мероприятия, организуемые на городской площади: 1. Празднование Нового года 2. Масленица 3. День Победы 4. День города Слободского 5. Фестиваль духовых оркестров | МБУ «Цкр и до «Паруса», Администрация города | январь | декабрь | бюджет города | 0,0 | Посещаемость мероприятий |
| 3 | Организация мероприятий по вручению премии имени А.С. Грина (представительские расходы) | МКУ «Слободская городская библиотека имени А.С. Грина» | август | август | бюджет города | 8,5 | Вручение премии лауреату (лауреатам) |
| 4 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | МБУ «Цкр и до «Паруса» | январь | декабрь | бюджет города | 100,0 | Проведение текущего ремонта в Доме культуры им. Горького |
|  |  |  | Итого |  | 1271,9 |  |