АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019											 № 1000

г. Слободской Кировской области

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ Минэнерго РФ), в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный период 2019-2020 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Плотникова А.Г.

2.	Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный период 2019 - 2020 годов и утвердить её состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2019-2020 годов согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, руководителям предприятий и организаций, имеющим ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

- Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 годов в срок до 01.09.2019.

- Провести ремонт запорной арматуры, внутренних систем отопления, гидравлические испытания на прочность и плотность теплотрасс в срок до 01.09.2019.

4.3. К началу отопительного периода закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение отопительного периода 2019 – 2020 годов.

- Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного периода.

- Обеспечить проведение мониторинга по оснащению и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

- Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

- Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесённых к первой категории электроприёмников.

- Принять меры по обеспечению в полном объёме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

- Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий.

- Представлять ежемесячно до 2 числа в период с 1 июня 2019 года по 1 ноября 2019 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города.

  - Представить в срок до 01.06.2019 информацию о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

  - Подготовку к отопительному периоду 2019-2020 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 15.09.2019 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

- Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Плотников А.Г.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов.

- Назначить Плотникова Андрея Геннадьевича, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города, ответственным за приём и свод информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать его обеспечить представление данной информации в указанные сроки руководству города и области.

- Организационному отделу администрации обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского                     И.В. Желвакова

Приложение № 1

к постановлению администрации города Слободского от 15.05.2019 № 1000

СОСТАВ рабочей группы

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы в муниципальном образовании

«город Слободской» к работе в отопительный период 2019-2020 годов

| ВАЙКУТИС Павел Олегович | - первый заместитель главы администрации города Слободского, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| ПЛОТНИКОВ Андрей Геннадьевич | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы |
| Члены группы: |  |
| БАРАНОВА Злата Александровна | - заместитель председателя Слободской городской Думы (по согласованию) |
| ГРАДУН Ольга Станиславовна | - директор МУП «Теплосервис» |
| ЖУРАВЛЕВ Денис Юрьевич | - директор ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| КРОТОВА Анжелла Владиславна | - заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам |
| ОГОРЕЛЬЦЕВ Александр Германович | - директор ООО «Энерго Снабжающая Компания» (по согласованию) |
| ПАХМУТОВ Александр Алексеевич | - директор ООО «Тепло Снабжающая Компания» (по согласованию) |
| ПОЛЯКОВА Наталья Витальевна | - директор МУП «Управляющая компания «Север» |
| РОЖНЕВ Александр Петрович | - старший государственный инспектор по надзору за энергетическими установками и надзору за ГТС (по согласованию) |
| САМАРЦЕВ Сергей Алексеевич | - директор филиала в городе Слободском АО «Газпром газораспределение Киров» (по согласованию) |
| ХУДОЖИДКОВ Евгений Олегович | - директор ОАО МПЭС «Коммунэнерго» (по согласованию) |

Приложение № 2
к постановлению администрации города Слободского от 15.05.2019 № 1000

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе

в отопительный период 2019-2020 годов

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| МУП «Теплосервис» |
| Общие мероприятия |
| Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замены вышедших из строя деталей | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех циркуляционных насосов с заменой подшипников, изношенных деталей, заменой сальниковых уплотнений и полной ревизией электродвигателей | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на теплотрассах с заменой отслужившей свой срок | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ревизия и ремонт всех дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колёс, замена смазки | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, замена сульфоугля, ревизия запорной арматуры | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ремонт обмуровки всех котлов | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской металлоконструкций и трубопроводов | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Проверка всех манометров и других приборов КИП, освидетельствование их в специализированной организации | До 01.09.2019 | Начальники участков Инженер КИПиА |
| Проверка сопротивления изоляции и заземления электротельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и другого электрооборудования с оформлением соответствующих актов | До 01.09.2019 | Инженер-энергетик |
| Ремонт изоляции теплотрасс | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов | До 01.09.2019 | Начальники участков |
| Участок № 1 |
| Котельная № 1 (ул. Советская, д. 111) |
| Ремонт теплотрассы от здания котельной до дома № 111 по ул. Советской | 01.06-31.08.2019 | Избиенов Ю.А. |
| Участок № 2 |
| Котельная № 2 (ул. Грина, д. 37) |
| Ремонт теплоизоляции по ул. Маршала Конева от дома № 151до дома № 155 | 01.06-31.08.2019 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт теплотрассы к дому № 47 по ул. Грина | 01.06-31.08.2019 | Корнильев Д.Е. |
| Ремонт теплотрассы от ул. Грина, д. 45 до ул. Свердлова, д. 41а | 01.06-31.08.2019 | Корнильев Д.Е. |
| Участок № 4 |
| Котельная №10 (ул. М. Конева, д. 57) |
| Ремонт теплотрассы от котельной до жилого дома по ул. Урицкого, д. 81 | 01.06-31.08.2019 | Чирков А.Н. |
| Участок №6 |
| Котельная № 7 (ул. Городищенская, д. 30) |
| Ремонт теплотрассы ГВС от котельной до жилого дома по ул. Городищенской, д. 41а | 09.07-06.08.2019 | Романов Е.В. |
| Ремонт теплотрассы по ул. Городищенской между домами № 34ф и № 36 | 09.07-06.08.2019 | Романов Е.В. |
| Котельная № 11 (ул. Преображенская, д. 18) |
| Ремонт теплотрассы по ул. Преображенская от дома № 17 до дома № 19 | 01.06-31.08.2019 | Евдокимов С.В. |
| Котельная № 12 (пос. МСО) |  |  |
| Ремонт теплотрассы ГВС от ТК до жилого дома пос. МСО, д. 3 | 01.06-31.08.2019 | Евдокимов С.В. |
| ООО «Энерго Снабжающая Компания» |
| Котельная № 4 (ул. Никольская, д. 4) |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 26.08-08.09.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Котельная № 10 (ул. К. Маркса, д. 50ф) |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 17.06-30.06.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Котельная № 13 (ул. Гоголя, д. 108ф) |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 05.08-18.08.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Котельная № 14 (ул. П. Стучки, д. 16) |  |  |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 15.07-28.07.2019 | Директор Огорельцев А.Г. |
| ООО «Тепло Снабжающая Компания» |
| Котельная № 5 (ул. Урицкого, д. 25ф) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 20.05-03.06.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 15 (ул. Шестаковская, д. 13) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 17.06-01.07.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 16 (ул. Вятская, д. 38) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 29.07-12.08.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 18 (ул. Железнодорожная, д. 25ф) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 01.07-15.07.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 19 (ул. Дёрышева, д. 79) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Плановые работы системы ГВС: обслуживание насосов, запорной арматуры | 03.06-17.06.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 23 (ул. Первомайская, д. 1) |
| Плановые ремонтные работы по системе отопления: обслуживание насосов, запорной арматуры, внутренних трубопроводов, выченка стен, ремонт кровли, котлов, оборудования | До 01.09.2019 | Директор Пахмутов А.А. |
| МУП «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| Ремонтные работы на сетях водоснабжения |
| Замена в/линии по проезду между ул. Луговой и ул. Луначарского | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Герцена от дома № 8 до дома № 28 | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Металлистов от ул. Северной до ул. Александровской | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Свободы от ул. Загородной до жилого дома № 105 по ул. Свободы | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по ул. Урицкого от ул. Дёрышева до ул. Маршала Конева | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по пер. Дачному | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин в/колодцев с заменой люков | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Восстановление дорог после раскопок | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Проверка водомеров в артезианских скважинах | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонтные работы на сетях канализации |
| Замена к/линии по г. Слободскому | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Ремонт горловин к/колодцев по городу с заменой люков | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена задвижек на КНС № 1, 2 | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Установка мягкого пускателя на КНС № 2 | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена эрлифтов на ОСК | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Первомайский участок |
| Замена в/линии по ул. Успенской от скважины | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена в/линии по пер. Школьному | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена к/коллектора от КНС № 4 | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Замена к/линии по пер. Новому от ул. Ф. Лесникова до дома № 7 по пер. Новый | До 01.09.2019 | Директор Журавлев Д.Ю. |
| Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы |
| Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному периоду |
| Оформление актов осмотра жилых домов по окончанию отопительного периода с выявлением дефектов | До 01.06.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов | Еженедельно |  |
| Проведение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости) | До 25.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств | До 25.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов | До 25.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предлагаемого срока проведения работ, согласование графика приёмки проведения соответствующих работ | До 25.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта | Согласно графиков, согласованных с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта: - системы отопления; - теплового пункта; - бойлеров горячего водоснабжения и отопления; - наружных трубопроводов | Согласно графиков, согласованных с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Утепление теплового контура | К началу отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Оформление актов готовности жилых домов к отопительному периоду и их подписание | До 15.09.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Передача заявок на начало отопительного периода в энергоснабжающую организацию | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внутренних систем отопления и ГВС |
| Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств | До 15.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Заглушка пробками воздушников, спусников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации | До 15.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта | До 01.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПА (6 кгс/см2). Составление соответствующего акта | Первая – до 01.06.2019, вторая – до 15.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях | До 15.08.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов учёта |
| Остановка приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на окончание отопительного периода |  | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Снятие, проверка, установка приборов учёта | До 01.09.2019 |  |
| Ревизия неснятых приборов учёта: - проверка элементов питания, при необходимости их замена; - проверка технического состояния элементов прибора учёта | До 01.09.2019 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Вызов представителей энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учёта потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учёта | Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учёта | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |
| Запуск приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на начало отопительного периода | Начало отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |