АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2020								       			    № 1312

г. Слободской Кировской области

Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся (далее – «дорожная карта»).

2. Определить отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского (Трегубова С.Л.) уполномоченным органом по реализации «дорожной карты».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

4. Контроль  за выполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам Кротову А.В.

Глава города Слободского    И.В. Желвакова

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Слободского от 11.08.2020 № 1312

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в  муниципальных общеобразовательных организациях,

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

1. Общие положения

1.1. Сведения о должностных лицах, ответственных за реализацию «дорожной карты»

| Должностные лица, ответственные за реализацию «дорожной карты» | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер «дорожной карты» в городе Слободском | Кротова Анжелла Владиславна, заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам | 8(83362) 4-21-39 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер «дорожной карты» в городе Слободском | Трегубова Светлана Леонидовна, заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | 8 (83362) 4-25-31 |
| Ответственные за реализацию «дорожной карты» в городе Слободском | Баранова Злата Александровна, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения гимназия города Слободского | 8 (83362) 4-28-80 |
|  | Василенко Ирина Львовна, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 города Слободского | 8 (83362) 4-12-87 |
|  | Комаровских Марина Валерьевна, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 города Слободского | 8 (83362) 4-17-89 |
|  | Черных Андрей Валерьевич, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 города Слободского | 8 (83362) 4-43-30 |

1.2. Сведения о количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Слободского, реализующих

образовательную программу начального общего образования, и о количестве обучающихся в них детей

| п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.2.1 | Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций города Слободского, реализующих образовательную программу начального общего образования (единиц) | 4 | 01.09.2019 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.1.1 | Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по образовательной программе начального общего, в т.ч. образования (человек) | 1491 | 01.09.2019 | 1521 | 1573 | 1573 | 1573 |
| 1.2.1.1.1 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в МБОУ «Средняя школа №5»(человек) | 340 | 01.09.2019 | 331 | 356 | 356 | 356 |
| 1.2.1.1.2 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в МКОУ СОШ №7 (человек) | 457 | 01.09.2019 | 467 | 484 | 484 | 484 |
| 1.2.1.1.3 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в МКОУ СОШ №14 (человек) | 483 | 01.09.2019 | 506 | 509 | 509 | 509 |
| 1.2.1.1.4 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в МКОУ гимназия (человек) | 211 | 01.09.2019 | 217 | 224 | 224 | 224 |

2. Целевые и дополнительные показатели реализации «дорожной карты»

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. | Количество и доля обучающихся 1—4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) (человек/%)* | Кротова А.В., заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам; Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского; руководители муниципальных общеобразователь-ных организаций | 43/13 | 01.09.2019 | 1521/ 100 | 1573/ 100 | 1573/ 100 | 1573/ 100 |
| 2.2 | Количество и доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (единиц/%) | Кротова Анжелла Владиславна, заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам | 4/100 | 01.09.2019 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |
| 2.3 | Включение в муниципальную Программу «Развитие образования на территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2374 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы» (далее - муниципальная Программа), мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (да (нет) | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | да | 30.06.2020 | да | да | да | да |
| 2.4 | Соблюдение регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (да (нет) | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | нет |  | да | да | да | да |

3. Задачи и перечень мероприятий «дорожной карты»

| № п/п | Наименование задачи, результата целевого показателя | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Задача 1. Достижение по итогам 2020 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 31.12.2020 | Кротова Анжелла Владиславна, заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам | 100% обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.1.1 | Создание рабочей группы по подготовке организации бесплатного горячего питания обучающихся по программе начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Май 2020 года | Кротова Анжелла Владиславна, заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам | Подготовка муниципальных общеобразовательных организаций к предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся по программе начального общего образования |
| 3.1.2 | Внесение изменения в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы», предусматривающего включение мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 22.06.2020 | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | Наличие в муниципальной программе мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1—4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.1.3 | Осуществление ремонтных работ и подготовка пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений к организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | До 15.08.2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Готовность пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений к организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 3.1.4 | Заключение Соглашения между администрацией города Слободского и министерством образования Кировской области | Август 2020 года | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | Наличие Соглашения между администрацией города Слободского и министерством образования Кировской области |
| 3.1.5 | Утверждение порядка предоставления и распределения средств субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Август 2020 года | Кротова Анжелла Владиславна, заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам | Наличие Порядка предоставления субсидий муниципальным общеобразовательным организациям из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.1.6 | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | До 31 августа 2020 года | Роспотребнадзор, руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 3.1.7 | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | До 31 августа 2020 года | Роспотребнадзор, руководители муниципальных общеобразовательных организаций* | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 3.1.8 | Заключение договоров на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета | До 25.08.2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, операторы питания | Заключены договоры на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета |
| 3.1.9 | Разработка технического задания и конкурсной документации | До 20 августа 2020 года | Отдел экономического развития, правовой отдел администрации города Слободского, руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Разработана конкурсная документация |
| 3.1.10 | Проведение конкурсных процедур | С 24.08.2020 по 14.09.2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Проведение аукциона |
| 3.1.11 | Подписание контракта заказчиком на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета | 24.09.2020 | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Контракт подписан |
| 3.1.12 | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Постоянно | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского, руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |
| 3.1.13 | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского; руководители муниципальных общеобразовательных организаций, Роспотребнадзор | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 3.2 | Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | До 28.02.2021, далее -ежегодно | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |

| № п/п | Наименование задачи, результата целевого показателя | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | 01.03.2021, далее -ежегодно | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского, руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Корректировка муниципальной программы на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1—4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 3.3.1 | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Постоянно | Трегубова С.Л., заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского, руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |

| № п/п | Наименование задачи, результата целевого показателя | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение открытости и доступа информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню |
| 3.3.3 | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций* | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.3.4 | Повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в общеобразовательных организациях: поваров, медицинских специалистов, медицинских сестер диетических, организаторов питания (руководителей) | Постоянно | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций* | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

* Организации, участвующие в реализации «дорожной карты» по согласованию.

4. Дополнительные показатели достижения результатов реализации «дорожной карты»

| п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 4.1 | Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество и доля общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню (единиц/%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители муниципальных общеобразовательных организаций* | 4/100 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |
| 4.1.1.2 | Для детей, нуждающихся в специализированном питании (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 0 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |
| 4.1.2 | Количество и доля общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 0 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |
| 4.1.3 | Количество и доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 0 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 448/ 100 |
| 4.2 | Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 4.2.1 | Соблюдение разработанного и утвержденного единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций |  | нет | 10.06.2020 | да | да | да | да |
| 4.2.2 | Количество и доля общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики | 0 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |
| 4.3 | Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1—4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество и доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 4/ 100 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 448/ 100 |
| 4.3.2 | Количество и доля общеобразовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 0 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |

|  | информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню (единиц/%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да (нет) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | да | 10.06.2020 | да | да | да | да |
| 4.3.4 | Количество и доля общеобразовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятиями общественного питания в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами, медицинскими сестрами диетическими, организаторами питания (руководителями) (единиц/%) | Отдел образования и молодежной политики, руководители образовательных организаций* | 4/ 100 | 10.06.2020 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 | 4/ 100 |

*Организации, участвующие в реализации «дорожной карты» по согласованию.