

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО**

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.04.2022 № 611

г. Слободской Кировской области

**Об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в**

**Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

В связи с празднованием 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях реализации муниципальной Программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 – 2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2376 (с изменениями), администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по реализации Плана мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления администрации города Слободского оставляю за собой.

Глава города Слободского И.В. Желвакова

Приложение № 1

к постановлению администрации города Слободского

от №

**СОСТАВ**

**организационного комитета по реализации Плана мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**(далее – оргкомитет)**

|  |  |
| --- | --- |
| ЖЕЛВАКОВА  Ирина Викторовна | - глава города Слободского, председатель оргкомитета |
| ВАЙКУТИС  Павел Олегович | - первый заместитель главы администрации города Слободского,  заместитель председателя оргкомитета |
| ЛУКИНА  Маргарита Юрьевна | - консультант по культуре отдела культуры, физкультуры, спорта администрации города /Слободского,  секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| БУДИН  Михаил Викторович | - технический специалист управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| КУЗЬМИНЫХ  Александр Александрович | - начальник МО МВД России «Слободской» (по согласованию) |
| ЛЕДИКАЙТИС  Елена Альфатовна | - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| МЕНЧИКОВ  Андрей Викторович | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| ОСЕТРОВ  Олег Юрьевич | - директор МБУ ДК «Паруса» |
| ТРЕГУБОВА  Светлана Леонидовна | - заведующий отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского |
| ЧЕРНЫХ  Наталья Аркадьевна | - председатель Слободской районной организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| ШАБАЛИН  Иван Олегович | -заместитель главы администрации города - управляющий делами администрации города Слободского |
| ШМАКОВА  Ксения Николаевна | - консультант по вопросам молодежной политики отдела образования и молодежной политики администрации города Слободского |
| ЩЕКУРИНА  Наталья Геннадьевна | - заместитель главы администрации города Слободского |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Слободского

от №

**ПЛАН**

**мероприятий, направленных на подготовку и проведение**

**празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941 -1945 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата** | | **Место проведения** | | **Ответственные** |
| 1 | **Организационные мероприятия**  (Отвественные за блок мероприятий – Шабалин И. О., Трегубова С.Л.) | | | | | |
| 1.1 | Проведение оргкомитетов по подготовке к Дню Победы | 15.04, 25.04, 04.05 | Администрация города Слободского | | Желвакова И.В. | |
| 1.2 | Направление писем в магазины, МУПы, ООО, АО, ИП по оформлению магазинов, автобусов, предприятий к Дню Победы | До 11.04 |  | | Шабалин И. О.,  Щекурина Н.Г. | |
| 1.3 | Подготовить План проведения праздничных мероприятий | До 15.04 |  | | Лукина М. Ю. | |
| 1.4 | Заключение контракта по доставке газовых баллонов и на выполнение работ на мемориале «Вечный огонь», мемориале погибшим воинам- первомайцам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. | апрель |  | | Вайкутис П.О.,  Лукина М.Ю. | |
| 1.5 | Подготовка и направление писем о сборе средств на празднование Дня Победы | До 11.04 |  | | Шабалин И.О. | |
| 1.6 | Организация формирования праздничных подарков участникам Великов Отечественной войны | До 20.04 |  | | Шабалин И.О. | |
| 1.7 | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций по проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы | 27.04 или 28.04 | Администрация города | | Желвакова И. В.,  Шабалин И.О. | |
| 1.8 | Уточнение и корректировка списков ветеранов ВОв | До 15.04 | Администрация города | | Шабалин И. О.,  Черных Н. А. | |
| 1.9 | Вручение открыток ветеранам Вов с поздравлением Губернатора Кировской области | Апрель-май | По городу | | Шабалин И. О., Лукина М. Ю., Слободской почтамт (по согласованию) | |
| 1.10 | Организация мероприятий по охране мемориалов, памятников, воинских захоронений | С 01.05 по 11.05,  с 21.06 по 23.06 | Мемориалы, памятники, воинские захоронения | | Трегубова С.Л., Шмакова К.Н., Лукина М. Ю., Кузьминых А.А. (по согласованию) | |
| 1.11 | Организация вручения праздничных подарков участникам ВОв | 09.05 | Выезд к участникам ВОв | | Желвакова И.В.,  Шабалин И.О. | |
| 1.12 | Обеспечение участия в торжественном мероприятии участников ВОв | 09.05 | Соборная площадь | | Шабалин И.О., Лукина М.Ю., Черных Н.А. | |
| 1.13 | Организация мероприятий по возложению венков:  - к Вечному огню;  - к мемориалу стрелковой 311-й Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии;  - на Братских могилах;  - на Малых захоронениях;  - к мемориалу погибшим воинам – первомайцам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг. | 09.05 | Аллея Славы (Набережная),  старое городское кладбище,  ул. Слободская,  д. 90 | | Вайкутис П.О.,  Шабалин И.О.,  Трегубова С. Л., Лукина М.Ю., Шмакова К. Н. | |
| **2.** | **Мероприятия по приведению территории города, мемориальных мест в надлежащее состояние**  ( ответственные за блок мероприятий – Вайкутис П.О., Трегубова С.Л.) | | | | | |
| 2.1 | Подготовка проекта постановления «О месячнике по благоустройству территории города Слободского» | До 04.04 |  | | Вайкутис П.О.,  Менчиков А.В. | |
| 2.2 | Проведение совещания с представителями организаций, предприятий по проведению субботников | До 15.04 | Администрация города | | Вайкутис П.О. | |
| 2.3 | Покраска оградок на могилах Булатова Г. П. и Героя Советского Союза Кряжева В. И. | До 27.04 | Городское кладбище,  ул. Энгельса | | Трегубова С.Л., Машковцев А.Е. | |
| 2.4 | Подготовка площадки для проведения мероприятия, посвященного Дню памяти Г. Булатова | До 30.04 | Городское кладбище  ул. Энгельса | | Трегубова С.Л.,  Елькина Л. Я.,  Машковцев А.Е. | |
| 2.5 | Покраска и побелка памятника «Рабочий и колхозница» | До 06.05 | Ул. Грина | | Трегубова С. Л., Лукина М.Ю. | |
| 2.6 | Подготовка Соборной площади к празднованию Дня Победы: нанесение разметки для расстановки колонн | 08.05 | Соборная площадь | | Шабалин И.О., Ледикайтис Е. А.  (по согласованию) | |