

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО**

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.04.2023 № 714

г. Слободской Кировской области

**Об организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

В связи с празднованием 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях реализации муниципальной Программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020 – 2026 годы, утвержденной постановлением администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2376 (с изменениями), администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по реализации Плана мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления администрации города Слободского оставляю за собой.

Глава города Слободского И.В. Желвакова

 Приложение № 1

к постановлению администрации города Слободского

от 05.04.2023 № 714

**СОСТАВ**

**организационного комитета по реализации Плана мероприятий, направленных на подготовку и проведение празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**(далее – оргкомитет)**

|  |  |
| --- | --- |
| ЖЕЛВАКОВА Ирина Викторовна  | - глава города Слободского, председатель оргкомитета |
| ТРЕГУБОВАСветлана Леонидовна | - заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| ЗАГРЕБИНА Екатерина Сергеевна | - консультант по культуре администрации города Слободского,секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| ВАЙКУТИСПавел Олегович   | - первый заместитель главы администрации города Слободского |
| КРЫЛОВАлексей Анатольевич | - начальник управления по профилактике правонарушений администрации города Слободского |
| КУЗЬМИНЫХАлександр Александрович | - начальник МО МВД России «Слободской» (по согласованию) |
| ЛЕДИКАЙТИСЕлена Альфатовна | - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| МЕНЧИКОВАндрей Викторович | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского |
| ОСЕТРОВ Олег Юрьевич | - директор МБУ ДК «Паруса»  |
| ЧЕРНЫХНаталья Аркадьевна  | - председатель Слободской районной организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| ШАБАЛИНИван Олегович | - заместитель главы администрации города - управляющий делами администрации города Слободского |
| ШМАКОВАКсения Николаевна | - консультант по вопросам молодежной политики отдела образования и молодежной политики администрации города Слободского |
| ЩЕКУРИНАНаталья Геннадьевна | - заместитель главы администрации города Слободского |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   |  |
|  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Слободского

от 05.04.2023 № 714

**ПЛАН**

**мероприятий, направленных на подготовку и проведение**

**празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941 -1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **Организационные мероприятия**(Ответственные за блок мероприятий – Трегубова С.Л., Шабалин И. О.) |
| 1.1 | Проведение оргкомитетов по подготовке к Дню Победы | 14.04, 25.04, 04.05 | Администрация города Слободского | Трегубова С.Л. |
| 1.2 | Направление писем в магазины, МУПы, ООО, АО, ИП по оформлению магазинов, автобусов, предприятий к Дню Победы | до 13.04 |  | Шабалин И. О.,Щекурина Н.Г. |
| 1.3 | Подготовка Плана проведения праздничных мероприятий | до 14.04 |  | Загребина Е. С. |
| 1.4 | Заключение контракта по доставке газовых баллонов и на выполнение работ на мемориале «Вечный огонь», мемориале погибшим воинам- первомайцам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. | апрель |  | Вайкутис П.О.,Загребина Е.С. |
| 1.5 | Подготовка и направление писем о сборе средств на празднование Дня Победы | до 11.04 |  | Шабалин И.О. |
| 1.6 | Организация формирования праздничных подарков участникам Великой Отечественной войны  | до 21.04 |  | Шабалин И.О. |
| 1.7 | Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций по проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы | 27.04 или 28.04 | Администрация города | Желвакова И. В., Шабалин И.О. |
|  1.8  | Уточнение и корректировка списков ветеранов ВОв | до 14.04 | Администрация города | Шабалин И. О.,Загребина Е.С.,Черных Н. А. |
| 1.9 | Вручение открыток ветеранам ВОв с поздравлением Губернатора Кировской области | апрель-май | По городу | Шабалин И. О., Слободской почтамт (по согласованию) |
| 1.10 | Организация мероприятий по охране мемориалов, памятников, воинских захоронений | с 01.05 по 10.05,с 21.06 по 23.06 | Мемориалы, памятники, воинские захоронения | Трегубова С.Л., Шмакова К.Н., Загребина Е.С., Крылов А.А. |
| 1.11 | Организация вручения праздничных подарков участникам ВОв | 09.05 | Выезд к участникам ВОв | Желвакова И.В.,Шабалин И.О. |
| 1.12 | Обеспечение участия в торжественном мероприятии участников ВОв | 09.05 | Соборная площадь | Шабалин И.О., Загребина Е.С., Черных Н.А. |
| 1.13 | Организация мероприятий по возложению венков:- к Вечному огню;- к мемориалу стрелковой 311-й Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии;- на Братских могилах;- на Малых захоронениях;- к мемориалу погибшим воинам – первомайцам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг. | 09.05 | Аллея Славы (Набережная),старое городское кладбище, ул. Слободская, д. 90 | Вайкутис П.О.,Шабалин И.О., Трегубова С. Л., Загребина Е.С., Шмакова К. Н. |
| **2.** | **Мероприятия по приведению территории города, мемориальных мест в надлежащее состояние**( ответственные за блок мероприятий – Вайкутис П.О., Трегубова С.Л.) |
| 2.1 | Подготовка проекта постановления «О месячнике по благоустройству территории города Слободского» | до 04.04 |  | Вайкутис П.О., Менчиков А.В. |
| 2.2 | Проведение совещания с представителями организаций, предприятий по проведению субботников | до 10.04 | Администрация города | Вайкутис П.О. |
| 2.3 | Покраска оградок на могилах Булатова Г. П. и Героя Советского Союза Кряжева В. И. | до 27.04 | Городское кладбище, ул. Энгельса | Трегубова С.Л., Машковцев А.Е. |
| 2.4 | Подготовка площадки для проведения мероприятия, посвященного Дню памяти Г. Булатова | до 29.04 | Городское кладбище ул. Энгельса | Трегубова С.Л., Елькина Л. Я.,Машковцев А.Е. |
| 2.5 | Покраска и побелка памятника «Рабочий и колхозница»  | до 06.05 | Ул. Грина | Трегубова С. Л., Загребина Е.С. |
| 2.6 | Покраска (побелка) мемориала погибшим воинам-первомайцам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.  | до 06.05 | Мкр. Первомайский, ул. Слободская, 90 | Трегубова С. Л., Загребина Е.С. |
| 2.7 | Подготовка Соборной площади к празднованию Дня Победы: нанесение разметки для расстановки колонн | 08.05 | Соборная площадь | Шабалин И.О., Ледикайтис Е. А.(по согласованию) |