АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2025							                                                    № 941

г. Слободской Кировской области

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов

В соответствии со статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в отопительный период 2025-2026 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, бесперебойного обеспечения топливом муниципального образования «город Слободской», улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать рабочую группу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании «город Слободской» к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов и утвердить её состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить план основных мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный период 2025 - 2026 годов согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, руководителям предприятий и организаций, имеющих ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:

3.1. Полностью завершить работы по подготовке теплоэнергетических объектов, объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов в срок до 01.09.2025.

3.2. Провести гидравлические испытания на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта:

- системы отопления;

- теплового пункта;

- бойлеров горячего водоснабжения и отопления;

- наружных трубопроводов.

3.3. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей приступить к проведению ремонтных работ, регламентированных осмотров и иных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Ремонт запорной арматуры, наружных тепловых сетей и внутренних систем отопления провести до 01.09.2025.

3.4. К началу отопительного периода закончить все работы, связанные с заготовкой топлива, обеспечить нормативный запас топлива в течение отопительного периода 2025 – 2026 годов.

3.5. Провести укомплектование теплоэнергетических объектов квалифицированными специалистами к началу отопительного периода.

3.6. Обеспечить проведение мониторинга по оснащению и допуску в эксплуатацию общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов.

3.7. Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

3.8. Обеспечить резервное энергоснабжение теплоэнергетических объектов, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, отнесённых к первой категории электроприёмников.

3.9. Принять меры по обеспечению в полном объёме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов и погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

3.10. Назначить лиц, ответственных за энергохозяйство, наделив их полномочиями по вопросам контроля за расходом энергоресурсов и выполнению энергосберегающих мероприятий.

3.11.  Предоставлять ежемесячно до 2 числа в период с 1 июня 2025 года по 1 ноября 2025 года информацию о ходе подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

3.12. Направить в срок до 01.06.2025 сведения о назначении ответственных лиц за предоставление информации по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

3.13. Подготовку к отопительному периоду 2025-2026 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 01.09.2025 в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского.

4. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского (Копытова Н.Ю.) обеспечить контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

5.	Определить ответственным за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Копытову Н.Ю.

6. Назначить Копытову Наталью Юрьевну, начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, ответственным за приём и свод информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях и обязать обеспечить предоставление данной информации в указанные сроки (по запросу) главе города Слободского и министерству энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кировской области.

7. Организационному отделу администрации города Слободского разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского Копытову Н.Ю.

Глава города Слободского                 И.В. Желвакова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Слободского от 16.05.2025  № 941

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании

«город Слободской» к работе в отопительный период 2025-2026 годов

|  | - первый заместитель главы администрации города Слободского, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| КОПЫТОВА Наталья Юрьевна МЕНЧИКОВ Андрей Викторович | - начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, заместитель председателя рабочей группы - консультант управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: БАЖИН Дмитрий Андреевич | - директор «Коммунэнерго» ОАО Слободское МПЭС (по согласованию) |
| БАЛАК Светлана Леонидовна БАРАНОВА Злата Александровна ЖУРАВЛЕВ Денис Юрьевич | - заместитель главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам - председатель Слободской городской Думы (по согласованию) - директор ООО «Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского» |
| КУЗНИЦЫН Андрей Анатольевич | - заместитель главного инженера по эксплуатации котельных филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» г. Слободской (по согласованию) |
| ОСКОЛКОВ Андрей Анатольевич | - государственный инспектор Кировского территориального отдела по надзору в энергетике и надзору за гидротехническими сооружениями Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| ПАХМУТОВ Александр Алексеевич ПОЛЯКОВА Наталья Витальевна | - директор ООО «Тепло Снабжающая Компания» (по согласованию) - директор ООО «Управляющая компания «Север» |
| ПРОКОФЬЕВ Александр Юрьевич | - начальник Слободского газового участка АО «Газпром газораспределение Киров» (по согласованию) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Слободского

от 16.05.2025  № 941

ПЛАН

основных мероприятий по сезонной подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства города к работе

в отопительный период 2025-2026 гг.

П Л А Н 
мероприятий по подготовке котельных КТС
филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс» г. Слободской

к работе в зимний период 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка поверхностей нагрева котлов, чистка газоходов котлов, чистка приямков под дымовыми трубами | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 2. | - Ревизия запорной арматуры и предохранительных клапанов котлов, ревизия гарнитуры котлов, замена вышедших из строя деталей | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 3. | - Ревизия циркуляционных насосов с заменой подшипников, изношенных деталей с ревизией электродвигателей | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 4. | - Ревизия и ремонт всей запорной арматуры на теплотрассах | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 5. | - Ревизия и ремонт дымососов, замена изношенных деталей, подшипников, балансировка рабочих колес, замена смазки | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 6. | - Текущий ремонт фильтров химводоочистки, осмотр колпачков, ревизия запорной арматуры | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 7. | - Ремонт обмуровки котлов | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 8. | - Декоративный ремонт котельных с побелкой стен и потолков, покраской трубопроводов | 25.08.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 9. | - Ревизия электрошкафов и щитов управления по котельным | 25.08.2025 | Инженер 1 категории |  |
| 10. | - Поверка всех манометров и других приборов КИПиА | 25.08.2025 | Старшие мастера участков, Инженер 1 категории |  |
| 11. | Проверка сопротивления изоляции и заземления эл.тельферов, сварочных аппаратов, силовых кабелей и другого электрооборудования с оформлением соответствующих актов | 15.09.2025 | Старший мастер |  |
| 12. | Ремонт изоляции теплотрасс | 15.09.2025 | Старшие мастера участков |  |
| 13. | Гидравлическое испытание тепловых сетей с последующим оформлением актов | 15.09.2025 | Старшие мастера участков |  |
|  | - Участок № 1 Котельная № 1 (ул. Советская, 111) |  |  |  |
| 14. | Ремонт трубной части котла № 4 | 02.06-29.08 | Избиенов Ю.А. |  |
|  | Котельная № 4 (ул. Советская, 100) |  |  |  |
| 15. | Ремонт котла №2 | 02.06-29.08 | Избиенов Ю.А. |  |
|  | Котельная № 20 (ул. Ломоносова) |  |  |  |
| 16. | Ремонт топки котла №1 | 02.06-29.08 | Избиенов Ю.А. |  |
|  | - Участок № 2 Котельная № 2 (ул. Грина, 37) |  |  |  |
| 17. | Ремонт газоходов от котла № 5 | 02.06-29.08 | Грецков М.В. |  |
| 18. | Ремонт газоходов от котла № 8 | 02.06-29.08 | Грецков М.В. |  |
| 19. | Ремонт газоходов от котла № 9 | 02.06-29.08 | Грецков М.В. |  |
|  | Котельная №5 (ул. А.С. Пушкина, 37) |  |  |  |
| 20. | Ремонт газоходов | 02.06-29.08 | Грецков М.В. |  |
| 21. | Чистка подогревателей ГВС | 02.06-29.08 | Грецков М.В. |  |
| 22. | Ремонт здания котельной | 15.05-29.08 | Грецков М.В. |  |
|  | - Участок № 3 Котельная № 8 (пер. Бакулевский, 2) |  |  |  |
| 23. | Ремонт топки котла №3 | 02.06-29.08 | Кузницын С.А. |  |
| 24. | Ремонт здания котельной | 15.05-29.08 | Кузницын С.А. |  |
|  | - Участок № 4 Котельная № 9 (ул. Горького, 25) |  |  |  |
| 25. | Ремонт циклонов котельной | 02.06-29.08 | Чирков А.Н. |  |
|  | Котельная № 19 (ул. Советская, 14) |  |  |  |
| 26. | Ремонт циклонов котельной | 02.06-29.08 | Чирков А.Н. |  |
|  | - Участок № 5 Котельная № 16 (ул. Корто, 3) |  |  |  |
| 27. | Ремонт трубной части котла № 3 | 02.06-29.08 | Кислицын А.Л. |  |
| 28. | Ремонт газоходов | 02.06-29.08 | Кислицын А.Л. |  |
|  | - Участок № 6 Котельная № 6 (с. Успенское) |  |  |  |
| 29. | - Ремонт борова котельной | 02.06-29.08 | Романов Е.В. |  |
|  | - Котельная № 7 (ул. Городищенская, 30) |  |  |  |
| 30. | Ремонт мягкой кровли котельной | 02.06-29.08 | Романов Е.В. |  |

ПЛАН

капитального ремонта водопроводных и канализационных сооружений

ООО «ВКХ г. Слободского» на 2025 г.

| № п/п | Наименование объектов | Сметная стоимость, т. руб. | Кол-во, м., шт. | Источник финансирования |  |  | Исполнитель | Наличие МТР | Освоение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Городской бюджет | Областной бюджет | Собственные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена в/линий по г.Слободскому | 1 438 | Ø 110-100 м.; Ø 63-100 м.; Ø 50-50 м.; Ø 40-50 м.; Ø 32-250 м; Ø 25-50 м.; | - | - | 1 438 | «ВКХ г. Слободского» | Труба п/э, фасонные части, вентиля |  |
| 2 | Периодическая замена насосов скважин с изменением уровня их автоматизации (установка /замена ЧРП, установка / замена приборов учёта, установка систем контроля и автоматизации) | 269,5 | - | - | - | 269,5 | «ВКХ г. Слободского» | Насосное оборудование |  |
| 3 | Ремонт горловин в/колодцев по городу с заменой люков | 143,1 | 10 шт. | - | - | 143,1 | «ВКХ г. Слободского» | Строительные материалы, люка |  |
| 4 | Замена в/колодцев | 64,76 | 2 шт. | - | - | 64,76 | «ВКХ г. Слободского» | Строительные материалы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Замена задвижек на водопроводных линиях и сооружениях | 127,04 | 5 шт. | - | - | 127,04 | «ВКХ г. Слободского» | Задвижки |  |
| КАНАЛИЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена к/линий по г.Слободскому | 489,8 | Ø 100-50 м.; Ø 160-50 м.; | - | - | 489,8 | «ВКХ г. Слободского» | Труба НПВХ ø 160, ø 100 |  |
| 7 | Замена фекальных насосов | 507,03 | 1 шт. | - | - | 507,03 | «ВКХ г. Слободского» | Насосное оборудование |  |
| 8 | Ремонт к/колодцев по г. Слободскому с заменой люков | 150,91 | 10 шт. | - | - | 150,91 | «ВКХ г. Слободского» | Строительные материалы |  |
| 9 | Замена колодцев | 94,65 | 2 шт. | - | - | 94,65 | «ВКХ г. Слободского» | Строительные материалы |  |
| 10 | Замена задвижек на сооружениях канализации | 40,37 | 2 шт. | - | - | 40,37 | «ВКХ г. Слободского» | Задвижки |  |

| П Л А Н мероприятий по подготовке котельных ООО «Тепло Снабжающая Компания» к работе в отопительный период 2025-2026 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 ул. Никольская, д. 4 | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 30.06.2025-13.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования Ремонт подземного участка теплотрассы от ул. Набережная, д. 31 до ул. Набережная д. 35 Ремонт участка теплотрассы от ТК №5 до ул. Рождественской, д. 80 |  | До 01.08.2025 До 15.09.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 5 ул. Урицкого, д. 25ф | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 19.05.2025-01.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 10 ул. К. Маркса, д. 50ф | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 02.06.2025-15.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 13 ул. Гоголя, д. 108ф | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 16.06.2025-29.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 14 ул. П. Стучки, д. 16ф | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 14.07.2025-27.07.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 15 ул. Шестаковская, д. 13 | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 16.06.2025-29.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 16 ул. Вятская, д. 38 | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 23.06.2025-06.07.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 18 ул. Железнодорожная, д. 25 | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 07.07.2025-20.07.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 19 ул. Дерышева, д. 79 | Плановые ремонтные работы Системы ГВС: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры |  | 02.06.2025-15.06.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
|  | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Котельная № 23 ул. Первомайская, д. 1 | Плановые ремонтные работы по системе отопления: Обслуживание насосов Обслуживание запорной арматуры Вычинка стен Ремонт кровли Обслуживание внутренних трубопроводов Ремонт котлов, оборудования |  | До 01.08.2025 | Директор Пахмутов А.А. |
| Общий план работ по подготовке жилых домов к отопительному периоду |  |  |  |  |
| формление актов осмотра жилых домов по окончании отопительного периода с выявлением дефектов |  | Еженедельно | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Контроль за выполнением плана текущего ремонта жилых домов |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Проведение огнебиозащитной обработки деревянных конструкций (при необходимости) |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Проведение испытаний электрических сетей, электрооборудования и заземляющих устройств |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Проведение проверки на плотность газоходов и вентиляционных каналов |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Вызов представителя энергоснабжающей организации не менее чем за 5 дней до предлагаемого срока проведения работ, согласование графика приёмки проведения соответствующих работ |  | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Проведение промывки систем отопления в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта |  | Согласно графикам, согласованным с теплоснабжающей организацией | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением надлежаще оформленного акта: - системы отопления; - теплового пункта; - бойлеров горячего водоснабжения и отопления; - наружных трубопроводов |  | К началу отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Утепление теплового контура |  | До 15.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Оформление актов готовности жилых домов к отопительному периоду и их подписание |  | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Передача заявок на начало отопительного периода в энергоснабжающую организацию |  | Не менее чем за 20 дней до начала отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| - Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию внутренних систем отопления и ГВС |  |  |  |  |
| Контроль технического состояния регулировочной и запорной арматуры с обязательной перебивкой сальниковых устройств |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Заглушка пробками воздушников, спускников и их опломбирование представителем энергоснабжающей организации |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Обязательная гидропромывка внутренней системы отопления до полного осветления воды в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта |  | Первая – до 01.06.2025, вторая – до 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Гидравлическая опрессовка систем отопления в присутствии представителя теплоснабжающей организации в зависимости от типа отопительных приборов: чугунные отопительные приборы – давлением равным 1,25 к рабочему, но не выше 0,6 МПА (6 кгс/см2). Составление соответствующего акта |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Обеспечение запорами подвальных и чердачных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, проходящих в этих помещениях |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| - Работы по эксплуатации и техническому обслуживанию приборов учёта |  | После выхода постановления об окончании отопительного сезона | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Остановка приборов учёта тепловой энергии с фиксированием данных на окончание отопительного периода |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Снятие, проверка, установка приборов учёта |  | До 01.09.2025 | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Ревизия неснятых приборов учёта: - проверка элементов питания, при необходимости их замена; - проверка технического состояния элементов прибора учёта |  | Не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления акта допуска узла учёта | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |
| Вызов представителей энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учёта потребителя, с указанием в заявке на включение систем теплопотребления при условии готовности узлов учёта |  | Начало отопительного периода | Руководители УК, председатели ТСЖ и ЖСК |  |