[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2026   







                                             № 87
г. Слободской Кировской области

Об утверждении Плана реализации муниципальной
подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодёжи города Слободского на 2020-2028 годы» муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» 
на 2020-2028 годы» на 2026 год 


На основании решения Слободской городской Думы от 10.12.2025 №70/439 «О бюджете муниципального образования «город Слободской» на 2026 год на плановый период 2027 и 2028 годов», в соответствии с муниципальной Программой «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2028 годы», утвержденной постановлением администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2374, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодёжи города Слободского на 2020-2028 годы» муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2028 годы» на 2026 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и социальным вопросам Балак С.Л.
Глава города Слободского               
  И.В. Желвакова
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Слободского

от 22.01.2026  № 87
ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодёжи города Слободского на 2020-2028 годы» муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2028 годы» на 2026 год
Цель: совершенствование социальных и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала.
Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает решение следующих задач:

1. Реализация комплекса мероприятий по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганды здорового образа жизни.

2. Обеспечение организованного отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории города Слободского.
План мероприятий предусмотрен для достижения цели и решения поставленных задач (прилагается).
Приложение к Плану  реализации муниципальной подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодежи города Слободского на 2020-2028 годы» муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2028 годы» на 2026 год
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
 «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха детей и молодёжи города Слободского 

на 2020-2027 годы» муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном образовании
«город Слободской» на 2020-2028 годы» на 2026 год
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель

мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Источник
финансиро

вания
	Финанси

рование

(тыс.руб)
	Ожидаемый результат

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде в рамках проекта «Здоровый досуг»
	Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского (далее – ОО и МП)
	январь
	декабрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 10 профилактических мероприятий


	Организация деятельности Совета старшеклассников города Слободского, Молодежного Совета  при главе города Слободского, Совета Первых
	ОО и МП
	январь
	декабрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 10 заседаний 

	Организация работы Проектной школы города Слободского
	ОО и МП
	январь
	декабрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 4 потоков обучения

	Участие молодёжи города в региональных, окружных, всероссийских грантовых конкурсах 
	ОО и МП
	январь
	декабрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 4 проектных заявок от представителей молодежи

	Проведение субботников с работающей молодежью, обучающимися образовательных организаций
	ОО и МП
	май
	сентябрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 4 субботников

	Проведение регионального марафона «Добрая Вятка»
	ОО и МП
	апрель
	май
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 500 участников

	Проведение досуговых мероприятий в рамках проекта «Молодежная среда»
	ОО и МП, образовательные организации
	март
	апрель
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 4 мероприятий

	Проведение Дня молодёжи, Дня добровольца
	ОО и МП
	июнь
	декабрь
	Бюджет города
	Без финансирования
	Не менее 1000 участников, не менее 35 награждаемых представителей молодежи

	Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи


	ОО и МП
	июнь
	август
	Бюджет города

	24,1
	1005 детей, отдохнувших в детских лагерях с дневным пребыванием

	
	
	
	
	Областной бюджет
	2384,8

	

	Итого:
	2408,9
	


