## Оценка эфф- ти программ
ОЦЕНКА эффективности реализации долгосрочных целевых муниципальных программ за 2010 год
Nп/п | Название муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффектив-ности <1> | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности <2> | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы <4> | Предложения по финансированию из бюджета города в очередном финансовом году (в % к ассигнованиям, предусмотренным программой)
[5 empty] | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл) | бюджетные ассигнования на 2010 год | Фактически освоенный объем фи-нансирования программы за соответст-вующий период (Зф) | Уровень использования финансовых средств (УФС) <3>
1 | Муниципальная целевая Программа "Забота - 2010" Постановление администрации города Слободского от 08.07.2009 №6 | 2010 год | 0.67 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 871.3 | 846.3 | 828.6 | 0.95099 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 60-80%
2 | Муниципальная целевая программа «Озеленение города Слободского на 2008-2010 годы». Решение Слободской городской Думы от 17.09.2008 № 45/483 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2720 | 1200 | 1200 | 0.44118 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объёмов финансирования | 80-100 %
3 | Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2008-2010 годы Решение Слободской городской Думы от 17.10.2007 № 30/322 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 272 | 272 | 266.3 | 0.97904 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
4 | Муниципальная целевая программа «Молодежь города Слободского» на 2008-2010 годы. Решение Слободской городской Думы от 19.09.2007 № 29/306 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 279.1 | 279.1 | 276 | 0.98889 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
5 | Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие социокультурного пространства города Слободского на 2009-2011 годы». Решение Слободской городской Думы от 19.11.2008 № 47/509 | 2010 | 1 | показатели эффективности выполнены е в полном объеме | 3690 | 2277.282 | 2123.99 | 0.57561 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
6 | Муниципальная целевая «Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 2006-2010 годы». Решение Слободской городской Думы от 07.12.2005 № 64/691 | 2010 | 0.67 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 574.8 | 320.397 | 316.296 | 0.55027 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 60-80%
7 | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Слободского из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания на 2007-2011 годы». Решение Слободской городской Думы от 21.11.2007 №31/342 | 2010 год | Оц <= 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности | 8472 | 281.57 | 211.896 | 0.025011 | Неэффективна, требует досрочного прекращения её реализации | не финансиуется
8 | Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Слободском на 2006-2010 годы». Решение Слободской городской Думы от 14.12.2005 № 65/700 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 1543 | 429.542 | 402.852 | 0.93786 | Эффективна, целесообразна к финансиованию | 80-100 %
9 | Муниципальная целевая программа «Информатизация муниципального образования «город Слободской» на 2007-2010 годы» Решение Слободской городской Думы от27.07.2005 №58/598 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 260 | 205 | 204.556 | 0.78675 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
10 | Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в городе Слободском на 2006-2010 годы». Решение Слободской городской Думы от 29.09.2005 № 61/633 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1); | 420.3 | 420.3 | 420.2 | 0.99976 | эффективна, целесообразна к финсированию | 80-100 %
11 | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском на 2010-2014 годы». Постановление главы администрации города Слободского от 30.10.2009 №48 | 2010 | 0.14 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 285 | 50 | 48.998 | 0.17192 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объемов финансирования | 60-80%
12 | Муниципальная комплексная Программа жилищного строительства в городе Слободском на 2010 год. Постановление главы администрации города Слободского от 29.10.2009 №46 | 2010 | 0.5 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 150 | 150 | 148.947 | 0.99298 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 60-80%
13 | Городская целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей на 2009-2010 годы". Решение Слободской городской Думы от 20.08.2008 № 44/464 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 612.9 | 231.5 | 231.43 | 0.3776 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
14 | Муниципальная целевая Программа "Школьное питание" на 2009-2012 годы. Постановление администрации города Слободского от 24.08.2009 №19 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2500 | 2250 | 1760.035 | 0.78224 | Эффективна, целесобразна к финансированию | 80-100 %
15 | Название долгосрочной программы : "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Слободской" Сроки реализации 2010-2015 гг | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 41 | 25 | 21.2 | 0.51707 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объёмов финансирования | 80-100 %
16 | Муниципальная целевая Программа "Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "город Слободской" приборами учета коммунальных ресурсов" на 2009-2012 годы. Постановление администрации города Слободского от 03.06.2009 №33 | 2010 | 0.33 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 1 | 1 | 0 | 0 | Эффективна, целесообразна к финансиованию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объёмов финансирования | 60-80%
17 | Муниципальная целевая Программа "Педагогические кадры города Слободского" на 2010-2012 годы. Постановление администрации города Слободского от 02.10.2009 № 30 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 526.6 | 526.6 | 523.42 | 0.99396 | эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
18 | Муниципальная целевая Программа "Безопасность образовательных учреждений города Слободского на 2010-2012 годы" Постановление администрации города Слободского от 27.10.2009 №45 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 2345 | 2345 | 2306.647 | 0.98364 | Эффективна, целесообразна к финансированию | 80-100 %
19 | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Слободском на 2008-2011 годы" Решение Слободской городской Думы от 21.11.2007 № 31/359 | 2010 год | 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | Неэффективна, требует досрочного прекращения её реализации | не финансиуется
20 | Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно- комунального комплекса города Слободского" на 2009-2012 годы Постановление главы администрации города Слободского от 03.06.2009 № 34 | 2010 год | 0.78 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | Эффективна, целесообразна к финансиованию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объёмов финансирования | 60-80%
21 | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории города Слободского" Постановление администрации города Слободского от 29.07.2010 №83 | 2010 | 0.25 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | Эффективна, целесообразна к финансиованию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объёмов финансирования | 60-80%
22 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской" на 2010-2013 годы" Постановление администрации города Слободского от 02.11.2009 № 49 | 2010 год | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | Эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части объёмов финансирования | 80-100 %
| Муниципальная целевая «Повышение безопасности дорожного движения в городе Слободском 2008-2010 годах». Решение Слободской городской Думы от 19.11.2008 № 47/508 | 2010 |  |  |  | 400 | 351.943 | #DIV/0!
<1> Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной долгосрочной программой и может быть следующим:
за отчетный год;
с начала реализации программы.
<2> Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности:
показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц <= 0).
<3> УФС = З ф / З пл, где:
УФС - уровень использования финансовых средств;
З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;
З пл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.
<4> В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации долгосрочных программ.
не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц <= 0).
<3> УФС = З ф / З пл, где:
УФС - уровень использования финансовых средств;
З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;
З пл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.
<4> В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности
реализации долгосрочных программ.

## Оценка выполнения показателей
Оценка выполнения показателей эффективности ,предусмотренных долгосрочными программами, в 2010 году
N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотрен-ных программой (Пi) |  | Период выполне-ния показателей эффектив- ности <1> | Единица изм-я | Значение показателей эффективности |  |  |  | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СР ЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности <3>
[5 empty] | Предусмотрено программой на соответству-ющий период (Пi пл) | Фактически выполнено за соответству-ющий период (Пiф) | отклонение (Пi ф – Пi пл) | оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) <2>
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Название муниципальной программы "Забота 2010" Сроки реализации 2010 год
| 1 | Удовлетворённость обращений граждан об оказании материальной и другой помощи, имеющих заявительный характер | 2010 | % | 100 | 99.9 | -0.1 | -1 | 0.66667 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0)
| 2 | Обеспечение своевременности оказания мер социальной поддержки | 2010 | ед-цы | ежемесячно | ежемесячно |  | 1
| 3 | Количество разработанных нормативных документов о межведомственном сотрудничестве | 2010 | шт. | 12 | 12 | 0 | 1
| 4 | количество семей и людей получивших различные виды социальных услуг | 2010 | челов. | 70 | 92 | 22 | 1
| 5 | Количество человек, привлеченных у участию в социальных акциях и фестивалях | 2010 | челов. | 15000 | 17000 | 2000 | 1
| 6 | Количество информационных материалов, размещенных в различных СМИ | 2010 | шт. | 10 | 10 | 0 | 1
2 | Название долгосрочной муниципальной программы "Озеленение города Слободского на 2008-2010 годы" Сроки реализации 2008-2010 год
| 1 | Формовочная обрезка деревьев | 2010 | шт . | 300 | 300 | 0 | 1 | 0.83333 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Озеление ул. Советской ( обе стороны) подрощенными саженцами | 3: 2010; 4: шт .; 5: нет; 6: 0
| 3 | Озеленение клумб и газонов города | 2010 | шт ./ м2 | 20000 /900 м | 31000 | 11000 | 1
| 4 | Скашивание травы на газонах и скверах | 2010 | м2 | 60000 | 60000 | 0 | 1
| 5 | Вырубание поросли у деревьев (снос сухих и переросших) | 2010 | шт . | 220 | 300 | 80 | 1
| 6 | Устройство клумб и газонов на территории Детского парка | 3: 2010; 4: да/ нет; 6: нет
| 7 | Ревизия многолетних зелёных насадений парка им. Гагарина СОШ №14 | 2010 | да/ нет | да | да | 0 | 1
| 8 | Закладка новых скверов и парков, согласно проектам, утвержденным отделом архитектуры и строительства администрации горда | 3: 2010; 4: да/ нет; 6: нет
| 9 | Развитие новых видов и форм по озелению | 3: 2010; 4: да/ нет; 6: нет
3 | Название долгосрочной муниципальной программы :"Одарённые дети города Слободского на 2008-2010 годы" Сроки реализации 2008-2010 год
| 1 | Укрепление сети образовательных учреждений по работе с одарёнными детьми (ежегодное открытие классов углублённого изучения предметов) | 2010 | классы, ед. | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Апробация и реализация развивающих программ и методик для педагогов по работе с детьми | 2010 | шт. | 23 | 23 | 0 | 1
| 3 | Индивидуализация работы с одарёнными детьми (наличие индивидуальных образовательных маршрутов) | 2010 | шт. | 0 | 100 | 100 | 1
| 4 | Издание творческих работ победителей различных конкурсов | 2010 | шт. | 6 | 9 | 3 | 1
| 5 | Участие в конкурсах, соревнованиях областного, всероссийского, международного уровней | 2010 | шт. | 110 | 116 | 6 | 1
| 6 | Участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах участники: - региональный уровень -всероссийский уровень - межднародный | 2010 | челов. | 24 1 0 | 40 2 2 | 16 1 2 | 1
| 7 | победители, призёры: - региональный уровень - всероссийский уровень - международный уровень | 2010 | челов. | 0 1 0 | 6 2 1 | 6 1 1 | 1
| 8 | Участие детей в международных исследовательских проектах | 2010 | челов. | 1 | 1 | 0 | 1
| 9 | Присуждение муниципальных персональных стипендий одарённым детям | 2010 | челов. | 27 | 27 | 0 | 1
4 | Название долгосрочной муниципальной программы "«Молодёжь города Слободского" на 2008-2010 годы». Сроки реализации на 2008-2010 годы |  | 3: 2010
| 1 | Доля молодых людей участвующих в добровольческой (волонтёрской) деятельности | 2010 | % | 3.25 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Количество выданных "Личных книжек волонтёра) | 2010 | шт. | 200 | 260 | 60 | 1
| 3 | Доля подростков и молодёжи участвующих в детских и молодёжных объединениях (от общего числа молодёжи) | 2010 | челов. | 2.9 | 2.9 | 0 | 1
| 4 | Доля подростков "группы риска", участвующих в мероприятиях Программы | 2010 | % | 1.9 | 1.9 | 0 | 1
| 5 | Количество трудоустроенных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП города, внутришкольном учете из малообеспеченных семей | 2010 | челов. | 40 | 45 | 5 | 1
| 6 | Количество меропритий проведённых в рамках Программы | 2010 | шт. | 43 | 45 | 2 | 1
5 | Название долгосрочной муниципальной программы: «Сохранение и развитие социокультурного пространства города Слободского на 2009-2011 годы». Сроки реализации 2009-2011 год
| 1 | Общий объём расходов бюджета города на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | 2010 | тыс. руб. | 557 | 745.9 | 188.9 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены е в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц =1)
| 2 | Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеке/количество жителей | 2010 | экз ./чел. | 4.7 | 4.7 | 0 | 1
| 3 | Количество клубных формирований | 2010 | ед-ц | 36 | 37 | 1 | 1
| 4 | Количество приобретённых музыкальных инструментов, музыкального оборудования | 2010 | шт. | 2 | 4 | 2 | 1
| 5 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования детей в сфере кльтуры от общего числа детей города | 2010 | % | 19.5 | 21 | 1.5 | 1
| 6 | Количество проведённых общегородских мероприятий в рамках программы | 2010 | ед. | 40 | 40 | 0 | 1
| 7 | Доля населения, участвующих в платных культурно- досуговых мероприятиях | 2010 | % | 71 | 71 | 0 | 1
| 8 | Доля представленных ( во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве общих музейных экспонатов. | 2010 | % | 65 | 65 | 0 | 1
6 | Название долгосрочной муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью" Сроки реализации 2010-2012 годы
| 1 | Общее количество зарегистрированных преступлений | 2010 | ед-ц | 800 | 710 | -90 | 1 | 0.66667 | показатели эффективнос-ти выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
| 2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 2010 | ед-ц | 85 | 74 | -11 | 1
| 3 | Количество преступлений, совершенных в несовершеннолетними или при их участии | 2010 | ед-ц | 33 | 30 | -3 | 1
| 4 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее отбывшими наказание за совершение преступления | 2010 | ед-ц | 130 | 121 | -9 | 1
| 5 | Уровень ( коэффициент) преступности на 10 тыс. населения | 2010 | % | 21.5 | 20.6 | -0.9 | 1
| 6 | Раскрываемость преступлений | 2010 | % | 63 | 62.6 | -0.4 | 1
| 7 | Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 2010 | челов. | 3550 | 3579 | 29 | 1
| 8 | Количество детей и подростков, занятых общественно полезным трудом в период летних каникул | 2010 | челов. | 150 | 171 | 21 | 1
| 9 | Количество семей находящихся в социально-опасном положении | 2010 | челов. | 108 | 111 | 3 | -1
| 10 | Количество больных алкоголизмом из них: | 2010 | челов. | 935 | 929 | -6 | 1
|  | несовершеннолетних | 2010 | челов. | 11 | 10 | -1
|  | в возрасте от18 до 30 лет | 2010 | челов. | 130 | 90 | -40
| 11 | Количество больных наркоманией | 2010 | челов. | 1 | 2 | 1 | -1
|  | несовершеннолетних | 2010 | челов. | 0 | 0 | 0
|  | в возрасте от18 до 30 лет | 2010 | челов. | 0 | 0 | 0
| 12 | Количество больных таксикоманией | 2010 | челов. | 1 | 0 | -1 | 1
|  | несовершеннолетних | 2010 | челов. | 0 | 0 | 0
|  | в возрасте от18 до 30 лет | 2010 | челов. | 0 | 0 | 0
7 | Название долгосрочной муниципальной программы "Переселение граждан, проживающих на территории города Слободского, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" Сроки реализации 2007-2011 годы
| 1 | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда, признанного неригодным для проживания | 2010 | чел. | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц <= 0).
| 2 | Площадь расселённого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 2010 | тыс. м2 | 0.07 | 0.0969 | 0.0269 | 1
| 3 | Доля аврийного жидищного фонда, признанного до 01.01.2007 года непригодным для проживания, в общем объёме аварийного жилищного фонда | 2010 | % | 15.8 | 22.6 | 6.8 | -1
| 4 | Доля населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанным до 01.01.2007 года непригодным для проживания | 2010 | % | 16.1 | 18 | 1.9 | -1
8 | Название долгосрочной муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Слободском " Сроки реализации 2006-2010 годы
| 1 | Доля жителей систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности жителей города | 2010 | % | 11.6 | 18.1 | 6.5 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Численность детей, подростков и юношества, систематически занимающихся физкультурой и спортом | 2010 | челов. | 2900 | 2929 | 29 | 1
| 3 | Количество мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни и развитие массового спорта | 2010 | меропр. | 45 | 53 | 8 | 1
|  |  | 2010 | участников | 1200 | 1250 | 50
|  |  | 2010 | зрителей | 7000 | 7830 | 830
| 4 | Количество мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодёжи средствами физической культуры и спорта | 2010 | меропр. | 3 | 3 | 0 | 1
| 5 | Число спортсменов достигших высшего спортивного матерства | 7: 0
|  | массовые разряды | 2010 | челов. | 460 | 481 | 21 | 1
|  | Кандидат в Мастера Спорта | 2010 | челов. | 10 | 17 | 7 | 1
|  | 1-й разряд | 2010 | челов. | 10 | 15 | 5 | 1
9 | Название долгосрочной муниципальной программы " Информатизация муниципального образования "город Слободской" Сроки реализации 2010-2012 гг
| 1 | Подключение к локальной сети администрации ( от общего количества компьютеров) | 2010 | % | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Подключение к сети Интернет (от общего количества компьютеров) | 2010 | % | 30 | 30 | 0 | 1
| 3 | Внедрение элементов системы защиты информации |  | кол-во рабочих мест | 2 | 2 | 0 | 1
| 4 | Модернизация парка компьютерной техники | 2010 | кол-во рабочих мест | 7 | 7 | 0 | 1
10 | Название долгосрочной муниципальной программы : «Патриотическое воспитание граждан в городе Слободском на 2006-2010 годы». Сроки реализации на 2006-2010 годы
| 1 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях Программы от общего числа жителей города | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Количество военно-патриотических, военно-спортивных клубов, объединений | 2010 | шт. | 4 | 4 | 0 | 1
| 3 | Количество подростков, занимающихся в военно-спортивных, военно-патриотических клубах, объединениях | 2010 | челов. | 160 | 160 | 0 | 1
| 4 | Доля подростков "группы риска", участвующих в мероприятиях Программы от общего числа молодёжи | 2010 | % | 0 | 0.6 | 0.6 | 1
| 5 | Количество подготовленных организаторов и специалистов в области гражданско-патриотического воспитания (курсы повышения квалификации) | 2010 | челов. | 8 | 8 | 0 | 1
| 6 | Количество проведённых меропритий в рамках Программы | 2010 | шт. | 45 | 45 | 0 | 1
11 | Название долгосрочной муниципальной программы: "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Слободском на 2010-2014", Сроки реализации 2010-2014
| 1 | Количество малых предприятий ( с учетом микропредприятий), единиц | 2010 год | единиц | 267 | 300 | 33 | 1 | 0.14286 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме
| 2 | Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения города, единиц | 2010 год | единиц | 7.7 | 8.7 | 1 | 1
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 2010 год | % | 30.6 | 21.4 | -9.2 | -1
| 4 | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме оборота предприятий города, % | 2010 год | % | 29 | 21 | -8 | -1
| 5 | Оборот субъектов малого предпринимательства | 2010 год | млрд. рублей | 1.8 | 2.504 | 0.704 | 1
| 6 | Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях, | 2010 год | тыс. рублей | 9.7 | 6.27 | -3.43 | -1
| 7 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет города | 2010 год | % | 18 | 21.1 | 3.1 | 1
12 | Название муниципальной программы: "Программа жилищного строительства в городе Слободском на 2010 год". Сроки реализации - 2010
| 1 | Общий годовой объём ввода жилья |  | тыс. кв.м | 5.5 | 5.432 | -0.068 | -1 | 0.5 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
| 2 | Ввод жилья на душу населения |  | кв.м /человека | 0.16 | 0.157 | -0.003 | 1
| 3 | Уровень обеспеченности населения жильём |  | кв.м на человека | 22.8 | 23 | 0.2 | 1
| 4 | Коэффициент доступности жилья ( отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. к среднему совокупному доходу семьи из 3 человек.) |  | лет | 4.4 | 4 | 0.4 | 1
13 | Название долгосрочной муниципальной программы: "Обеспечение жильём молодых семей на 2009-2010 годы". Сроки реализации 2009-2010
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 2010 | семей | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Количество выданных свидетельств на жильё | 2010 | ед-ц | 5 | 5 | 0 | 1
14 | Название долгосрочной муниципальной программы :«Школьное питание на 2009-2012 годы». Сроки реализации на 2009-2012 годы
| 1 | Увеличение числа учащихся, получающих горячее питание | 2010 | % | 99.7 | 99.7 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1)
| 2 | Стабилизация и снижение заболеваемости учащихся общеобразовательных учреждений - дети до 14 лет - дети от 15 до 17 лет | 2010 | %о | 2520 1526 | 2520 1526 | 0 0 | 1
| 3 | Количество отремонтированных школьных обеденных залов | 2010 | ед-ц | 1 | 1 | 0 | 1
| 4 | Количество информационных материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, размещённых в СМИ и распространённых среди родителей обучающихся | 2010 | ед-ц | 13 | 13 | 0 | 1
| 5 | Увеличение доли современного высокотехнологичного оборудования в школьно-базовой столовой | 2010 | % | 20 | 20 | 0 | 1
15 | Название долгосрочной муниципальной программы: " Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Слободской" Сроки реализации 2010-2015 гг
| 1 | Созданные органы ТОС | 2010 | ед-ц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | ТОС и СМИ, участвующих в реализации Программы, в том числе в конкурсах, празднике "День соседей" | 2010 | ед-ц | 5 | 5 | 0 | 1
| 3 | Количество положительных отзывов населения о деятельности ТОС | 2010 | ед-ц | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Название долгосрочной муниципальной программы: "Обеспечение жилищного фонда муниципального образования "город Слободской" приборами учета коммунальных ресурсов на 2009-2012 " Сроки реализации 2009-2012
| 1 | Количество жилых домов в городе дополнительно оснащенных приборами учета | 3: 2010; 9: 0.33333; 10: показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
| 2 | холодного водоснабжения | 2010 | ед-ц | 10 | 0 | -10 | -1
| 3 | Горячего водоснабжения | 2010 | ед-ц | 2 | 2 | 0 | 1
| 4 | Теплоснабжения | 2010 | ед-ц | 4 | 4 | 0 | 1
| 5 | Электроснабжения | 3: 2010; 4: ед-ц; 5: 0; 6: 0
| 6 | Газоснабжения | 3: 2010; 4: ед-ц; 5: 0; 6: 0
17 | Название долгосрочной муниципальной программы: "Педагогические кадры города Слободского" на 2010-2012 годы" Сроки реализации 2010-2012
| 1 | Повышение профессионального уровня кадров | 9: 1; 10: показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 1.1 | Создание и реализация институциональных программ"Педагогические кадры образовательных учреждений" | 2010 | шт. | 10 | 14 | 4 | 1
| 1.2 | Доля молодых специалистов принятых в образовательные учреждения в общей численности пед.работников | 2010 | % | 4 | 4.1 | 0.1 | 1
| 1.3 | Доля педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку от плановых пятилетних показателей | 2010 | челов. | 20 | 22 | 2 | 1
| 1.4 | Количество мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | 2010 | меропр. | 4 | 5 | 1 | 1
| 1.5 |  | 2010 | челов. | 91 | 118 | 27 | 1
| 1.6 | Количество проведённых профессиональных конкурсов педогогической направленности | 2010 | ед-ц | 4 | 5 | 1 | 1
| 2 | Повышение качества образовательных услуг
| 2.1 | - готовность выпускников ДОУ к обучению в 1 классе | 2010 | % | 96.7 | 97 | 0.3 | 1
| 2.2 | Количество сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | 2010 | % | 96 | 99.5 | 3.5 | 1
18 | Название долгосрочной муниципальной программы " "Безопасность образовательных учреждений города Слободского" на 2010-2012 годы" Сроки реализации 2010-2012 гг
| 1 | Доля ОУ, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1);
| 2 | Доля ОУ, обеспеченных системой охранно-пожарной сигнализации | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1
| 3 | Доля ОУ обеспеченных - кнопкой тревожной сигнализации | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1
| 4 | Доля ОУ, имеющих все виды благоустройства(канализация, отопление, водоснабжение) | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1
| 5 | Количество ОУ, оснащенных системой видеонаблюдения | 3: 2010; 4: шт.
| 6 | Количество ОУ, имеющих ограждение | 3: 2010; 4: шт.
| 7 | Количество ОУ, в которых проведен капитальный ремонт | 2010 | шт. | 1 | 1 | 0 | 1
19 | Название долгосрочной муниципальной программы :"Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Слободском" Сроки реализации 2008-2011 год
| 1 | Площадь многоквартирных жиых домов | 2010 | тыс.м2 | 66.7099 | 0 | -66.7099 | -1 | 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц <= 0).
| 2 | Колическтво многоквартирных жилых домов, собственники которых приняли решение о выборе способа управления | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1
| 3 | Доля управляющих организаций частных форм собственности, участвующих в управлении многоквартирными домами | 2010 | % | 100 | 0 | -100 | -1
| 4 | Количество ТСЖ и ЖСК | 2010 | ед. | 140 | 183 | 43 | 1
20 | Название долгосрочной муниципальной программы : "Реформирование и модернизация жилищно- комунального комплекса города Слободского" Сроки реализации на 2009-2012 годы
| 1 | Сокращение потребления топливно-энергетичесих ресурсрв для обеспечения потребностей в коммунальных услугах ( к уровню предыдущего года) | 3: 2010; 9: 0.77778; 10: показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
|  | -Электроэнергии | 2010 | тыс. кВт | 2000 | 4776.73 | 2776.73 | 1
|  | - Каменного угля | 2010 | тонн | 50 | 210 | 160 | 1
|  | - Мазута | 2010 | тонн | 50 | 240 | 190 | 1
| 2 | Снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг | 3: 2010
|  | - удельный расход топлива(условного топлива) в себестоимости | 2010 | т.у.т / Гкал | 0.229 | 0.229 | 0 | 1
| 3 | Снижение уровня аврийности на объектах жилищно-коммунального комплекса в одновременным повышением качества предоставляемых услуг | 2010 | шт. | 13 | 12 | -1 | 1
| 4 | Обеспечение экологической безопасности населения за счет снижения вероятности выбросов сточных вод | 2010 | шт. | 0 | 0 | 0 | 1
| 5 | Обеспечение возможности вывоза и утилизации ТБО | 2010 | наличие возможности | да | да |  | 1
| 6 | Увеличение уровня освещенности улично-дорожной сети и увеличением доли освещенных территорий города | 3: 2010
|  | - удельный вес действующих светильников | 2010 | % | 70 | 70 | 0 | 1
|  | - протяженность освещенных улиц | 2010 | км | 85.4 | 85 | -0.4 | -1
21 | Название долгосрочной муниципальной программы "«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории города Слободского" Сроки реализации 2010 -2012 годы
| 1 | Объем экономии топливно-энергетических ресурсов | 2010 | тоннах условного топлива | 3667.7 | -322.7 | -3990.4 | -1 | 0.25 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);
Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"
| 2 | Объем экономии топливно-энергетических ресурсов | 4: тоннах условного топлива; 5: 0; 6: 0
| 3 | Доля предприятий коммунального комплекса имеющих:
|  | - энергетические паспорта; | 4: %; 5: 0; 6: 0
|  | -акты энергетических обследований | 4: %; 5: 0; 6: 0
| 4 | Наличие утверждённых в установленном порядке по Методике Минэкономэнерго РФ нормативных потерь, расходови запасов при выработке и передаче тепловой и энергетической энергии | 4: шт.; 5: 0; 6: 0
| 5 | Наличие на предприятиях коммунального комплекса согласованных с органми местного самоуправления энергосбережения |  | в % к общему числу предприятий | 100 | 100 | 0 | 1
| 6 | Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями предприятий коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета |  | в % к общей сумме расчетов | 30 | 30 | 0 | 1
Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере"
| 7 | Доля органов местного самоуправления, мунципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, имеющих: |  | тоннах условного топлива | 261 | -949.7 | -1210.7 | -1
|  | - энергетические паспорта; | 4: %; 5: 0; 6: 0; 7: 0
|  | -акты энергетических обследований | 4: %; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| 8 | Установленные нормативы энергопотребления |  | % к общему числу организаций | 100 | 100 | 0 | 1
| 9 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета |  | % от общей суммы расчетов | 30 | 50 | 20 | 1
Подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"
| 10 | Объем экономии топливно-энергетических ресурсов |  | т.у.т | 951.8 | -2278 | -3229.8 | -1
| 11 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета |  | % от общей суммы расчетов | 40 | 40 | 0 | 1
| 12 | Площадь многоквартирных жидых домов с показателями энергопотребения, равными средним показателям в развитых странах (объекты высокой энергоэффективности) | 4: тыс. кв.м; 5: 0; 6: 0
22 | Название долгосрочной муниципальной муниципальной программы: "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Слободской" , Сроки реализации на 2010-2013 годы
| 1 | Соблюдение муниципальными служащими запретов и ограниччений, предусмотренных действующим законодательством | 2010 | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц = 1)
| 2 | Количество мунципальных служащих, получивших удостоверения и сертификаты о повышении квалификации и стажировке | 2010 | % | 100% от числа муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации | 100 | 0 | 1
| 3 | Аттестация муниципальных служащих | 2010 | % | 100% от количества мунципальных служащих подлежащих аттестации | 100 | 0 | 1
| 4 | Создание кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы | 2010 | % | 33% от нормативной численности муниципальных служащих | 33% | 0% | 1

## Качественная шкала
КАЧЕСТВЕННАЯ ШКАЛА для оценки эффективности реализации долгосрочных программ
Среднее значение оценки выполнения показателей эффективностив баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Уровень использования финансовых средств (УФС) | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы | Предложения по финанси-рованию из бюджета города в очередном финансовом году (в % к ассигнова-ниям, предус-мотренным программой) <*>
СРЗНАЧ Оц = 1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | УФС <= 1, но больше 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию | 80 - 100%
|  | УФС <= 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части сокращения объемов финансирования
СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | УФС <= 1, нобольше 0,5 | эффективна, целесообразна к финансированию | 60 - 80%
|  | УФС <= 0,5 | эффективна, целесообразна к финансирова-нию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования
СРЗНАЧ Оц <= 0 | не выполнена половина и более половины показателей эффективности | УФС <= 1, но больше 0,5 | неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации | не финансируется
УФС <= 0,5
<*> Процент финансирования может корректироваться в соответствии с прогнозным объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию муниципальных целевых программ в очередном финансовом году.